BACKLOG DE TICKETS DE DÉVELOPPEMENT BRUNY SHOPPING 140 tickets détaillés, prêts à planifier Angular · NestJS · PostgreSQL · Sécurité · Design · Lancement

| Fiche du document |  |
| --- | --- |
| Projet | Plateforme e-commerce BRUNY SHOPPING (boutique + back-office) |
| Version | 1.0 : backlog initial pour validation |
| Date | 13 octobre 2026 |
| Volume | 140 tickets · 772 points · 17 épopées · 15 sprints |
| Démarrage indicatif | Semaine du 2 novembre 2026 (sprint 0) |
| Documents liés | Cahier des charges fonctionnel · Roadmap · Prompt 1 (design) · Prompt 2 (architecture) |
| Fichier joint | Tickets_BRUNY_SHOPPING.csv (import Jira, Trello, GitHub, Notion, Excel) |

# Sommaire

| N° | Section |
| --- | --- |
| 1 | Comment lire et utiliser ce document |
| 2 | Vue d'ensemble : épopées, volumes, points |
| 3 | Calendrier des sprints et charge par sprint |
| 4 | Chemin critique et dépendances majeures |
| 5 | Index complet des tickets |
| 6 | Tickets détaillés, épopée par épopée (DSG à EVO) |
| A | Annexe : gabarit de ticket, étiquettes et import CSV |

Contenu 140 tickets, 772 points d'estimation, répartis en 17 épopées et 15 sprints de 2 semaines. Chaque ticket est une fiche indépendante : identifiant, type, priorité, sprint, estimation, rôle, dépendances, récit, critères d'acceptation vérifiables et tâches techniques. Le fichier Tickets_BRUNY_SHOPPING.csv fourni avec ce document permet d'importer tous les tickets dans Jira, Trello, GitHub Projects, Notion ou Excel.

# 1. Comment lire et utiliser ce document

## 1.1 Anatomie d'un ticket

| Champ | Signification |
| --- | --- |
| ID | Code unique : préfixe d'épopée + numéro (ex. CAT-10). Il sert de nom de branche, de référence dans les commits et les pull requests. |
| Type | Fonctionnalité, Technique, Sécurité, Design, Qualité, DevOps, Contenu, Marketing, Juridique, Étude. |
| Priorité | MVP : indispensable au lancement · V2 : amélioration rapide après lancement · V3 : croissance. |
| Sprint | Numéro du sprint conseillé (2 semaines) avec les semaines correspondantes (voir section 3). |
| Estimation | Points de complexité (suite 1, 2, 3, 5, 8, 13). Un ticket de 13 points est le maximum accepté ; au-delà, il doit être découpé. |
| Rôle | Compétence principale requise (backend, frontend, DevOps, design, QA, propriétaire…). |
| Dépendances | Tickets à terminer avant celui-ci, ou au moins suffisamment avancés. |
| Récit | Besoin exprimé du point de vue de l'utilisateur : « En tant que… je veux… afin de… ». |
| Critères d'acceptation | Liste vérifiable : le ticket est terminé quand toutes les cases peuvent être cochées. |
| Tâches techniques | Découpage indicatif du travail ; l'équipe ou l'agent peut l'adapter sans changer les critères. |

## 1.2 Suite d'estimation

| Points | Signification | Exemple |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Très simple, risque faible, moins d'une demi-journée | Configurer un outil, un champ |
| 3 | Simple, bien connu, environ une journée | Un endpoint simple, un composant |
| 5 | Moyen, 2 à 3 jours | Un écran complet avec tests |
| 8 | Complexe, environ une semaine | Logique métier transactionnelle |
| 13 | Très complexe, à surveiller de près, 1 à 2 semaines | Création de commande, fiche produit complète |

Les points sont relatifs et se calibrent à votre vélocité réelle après deux sprints : comparez la charge par sprint (section 3) à ce que l'équipe termine réellement.

## 1.3 Définition de « prêt » (Definition of Ready)

- Le ticket a un récit, des critères d'acceptation vérifiables et une estimation.

- Ses dépendances sont terminées ou planifiées, et les maquettes validées existent si le ticket a une interface.

- Les informations externes nécessaires (textes, photos, clés de bac à sable) sont disponibles.

## 1.4 Définition de « terminé » (Definition of Done) commune à tous les tickets

- Tous les critères d'acceptation sont vérifiés et cochés.

- Code relu (pull request approuvée), lint et types sans erreur, tests unitaires et d'intégration écrits et verts, pipeline CI vert.

- Interface conforme à la maquette validée, responsive, accessible (clavier, contraste, étiquettes).

- Sécurité : droits vérifiés côté serveur, entrées validées, aucun secret dans le code, aucune donnée sensible dans les journaux ; actions sensibles auditées.

- Documentation à jour (README, OpenAPI, ADR si une décision d'architecture a été prise).

- Démontré et validé par le propriétaire du produit à la fin du sprint.

## 1.5 Conventions de travail

| Sujet | Convention |
| --- | --- |
| Branches | feature/CAT-10-fiche-produit, fix/ORD-01-doublon, chore/TEC-02-eslint |
| Commits | Format conventionnel : feat(CAT-10): galerie multi-angles · fix(ORD-01): idempotence · test(STK-01): concurrence |
| Pull requests | Titre = ID + titre du ticket ; description = critères cochés et captures d'écran ; une relecture obligatoire ; CI verte avant fusion |
| Statuts du tableau | À faire → En cours → En revue → En recette → Terminé (+ Bloqué) |
| Découpage | Aucun ticket au-dessus de 13 points ; un ticket trop gros est scindé avant d'entrer dans un sprint |

# 2. Vue d'ensemble : épopées, volumes, points

| Préfixe | Épopée | Objectif | Tickets | Points | MVP / V2 / V3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSG | Design et expérience utilisateur | Direction artistique, design system et maquettes de toutes les pages. | 7 | 37 | 7 / 0 / 0 |
| TEC | Fondations techniques | Dépôt, outils de qualité, Docker, bootstrap NestJS, schéma de données, applications Angular, CI. | 13 | 59 | 13 / 0 / 0 |
| AUT | Authentification et sécurité | Comptes, jetons, rôles, 2FA, audit, protections contre les abus. | 11 | 55 | 11 / 0 / 0 |
| CAT | Catalogue et fiche produit | API et écrans pour parcourir, filtrer, choisir couleur et pointure. | 12 | 67 | 12 / 0 / 0 |
| STK | Stock et inventaire | Stock par pointure fiable, mouvements, alertes, réservation. | 5 | 29 | 4 / 1 / 0 |
| CRT | Panier | Panier persistant, validation serveur, mini-panier. | 5 | 23 | 4 / 1 / 0 |
| ORD | Commande et suivi | Création de commande sécurisée, workflow de statuts, confirmation, suivi. | 9 | 60 | 8 / 1 / 0 |
| PAY | Paiement | Paiement à la livraison, Mobile Money, webhooks, remboursements, carte. | 7 | 55 | 2 / 4 / 1 |
| SHP | Livraison | Zones, tarifs, livreurs, tournées, échecs de livraison. | 5 | 21 | 5 / 0 / 0 |
| ACC | Compte client | Profil, commandes, adresses, favoris, avis, suppression du compte. | 6 | 29 | 3 / 3 / 0 |
| BO | Back-office (administration) | Tableau de bord, produits, variantes, commandes, clients, paramètres, équipe, audit. | 17 | 109 | 13 / 4 / 0 |
| NTF | Notifications | File de messages, SMS / e-mail, WhatsApp, alertes internes, relances. | 5 | 29 | 3 / 1 / 1 |
| MKT | Pages, SEO et marketing | Pages légales, SEO technique, Pixel Meta, WhatsApp, flux Facebook. | 8 | 33 | 6 / 1 / 1 |
| QA | Qualité, sécurité et performance | Tests e2e, tests d'accès, scans de sécurité, performance, accessibilité, recette. | 8 | 50 | 8 / 0 / 0 |
| OPS | Exploitation et déploiement | Docker, environnements, CDN, sauvegardes, supervision, déploiement, lancement. | 9 | 42 | 9 / 0 / 0 |
| CNT | Contenu, formation, juridique et lancement | Photos, fiches produits, politiques, formation, conformité, plan de lancement. | 8 | 42 | 7 / 1 / 0 |
| EVO | Évolutions V2 / V3 | PWA, recherche avancée, analyses, fidélité, étude d'application mobile. | 5 | 32 | 0 / 1 / 4 |
| Total |  |  | 140 | 772 | 115 / 18 / 7 |

| Horizon | Tickets | Points | Part du total |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | 115 | 608 | 79 % |
| V2 | 18 | 111 | 14 % |
| V3 | 7 | 53 | 7 % |

# 3. Calendrier des sprints et charge par sprint

Démarrage indicatif : semaine du 2 novembre 2026 (S1), en cohérence avec la roadmap. Les dates sont à ajuster à votre disponibilité réelle.

| Sprint | Semaines | Dates indicatives | Tickets | Points | Tickets du sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | S1–S2 | 2 nov. 2026 → 13 nov. 2026 | 1 | 3 | DSG-01 |
| Sprint 1 | S3–S4 | 16 nov. 2026 → 27 nov. 2026 | 17 | 83 | DSG-02, DSG-03, TEC-01, TEC-02, TEC-03, TEC-04, TEC-05, TEC-06, TEC-07, TEC-11, AUT-01, AUT-02, AUT-03, AUT-04, AUT-08, CAT-01, CNT-01 |
| Sprint 2 | S5–S6 | 30 nov. 2026 → 11 déc. 2026 | 18 | 97 | DSG-04, DSG-05, DSG-06, DSG-07, TEC-08, TEC-09, TEC-10, TEC-12, AUT-05, AUT-11, CAT-02, CAT-03, CAT-04, CAT-05, CAT-06, STK-01, CRT-01, NTF-01 |
| Sprint 3 | S7–S8 | 14 déc. 2026 → 25 déc. 2026 | 19 | 105 | TEC-13, AUT-09, CAT-07, CAT-08, CAT-10, STK-03, CRT-02, CRT-03, CRT-04, ORD-01, BO-01, BO-03, MKT-01, MKT-02, MKT-04, MKT-06, OPS-01, CNT-03, CNT-07 |
| Sprint 4 | S9–S10 | 28 déc. 2026 → 8 janv. 2027 | 19 | 100 | CAT-09, CAT-11, CAT-12, STK-02, STK-05, ORD-02, ORD-03, ORD-04, ORD-05, ORD-06, PAY-01, PAY-02, SHP-01, SHP-02, BO-04, BO-05, BO-06, BO-07, CNT-06 |
| Sprint 5 | S11–S12 | 11 janv. 2027 → 22 janv. 2027 | 20 | 114 | AUT-06, AUT-07, AUT-10, ORD-07, ORD-08, SHP-03, SHP-04, ACC-01, ACC-02, BO-02, BO-08, BO-09, NTF-02, NTF-03, MKT-03, QA-04, OPS-02, OPS-03, OPS-07, CNT-02 |
| Sprint 6 | S13–S14 | 25 janv. 2027 → 5 févr. 2027 | 20 | 101 | SHP-05, ACC-03, BO-10, BO-11, BO-12, BO-13, MKT-05, QA-01, QA-02, QA-03, QA-05, QA-06, QA-07, QA-08, OPS-04, OPS-05, OPS-06, OPS-08, CNT-04, CNT-05 |
| Sprint 7 | S15–S16 | 8 févr. 2027 → 19 févr. 2027 | 2 | 8 | OPS-09, CNT-08 |
| Sprint 8 | S17–S18 | 22 févr. 2027 → 5 mars 2027 | 6 | 45 | STK-04, CRT-05, PAY-03, PAY-04, ACC-04, BO-15 |
| Sprint 9 | S19–S20 | 8 mars 2027 → 19 mars 2027 | 7 | 40 | ORD-09, PAY-05, ACC-05, ACC-06, BO-16, BO-17, NTF-04 |
| Sprint 10 | S21–S22 | 22 mars 2027 → 2 avr. 2027 | 4 | 23 | PAY-06, BO-14, MKT-07, EVO-01 |
| Sprint 11 | S23–S24 | 5 avr. 2027 → 16 avr. 2027 | 2 | 13 | NTF-05, MKT-08 |
| Sprint 12 | S25–S26 | 19 avr. 2027 → 30 avr. 2027 | 2 | 11 | EVO-02, EVO-05 |
| Sprint 13 | S27–S28 | 3 mai 2027 → 14 mai 2027 | 3 | 29 | PAY-07, EVO-03, EVO-04 |

Lire la charge par sprint Les sprints 2 à 5 portent l'essentiel de la construction ; si l'équipe ne termine pas cette charge, repoussez des tickets V2, jamais les tickets de sécurité (AUT, STK-01, QA-02, QA-03, OPS-04). Les sprints de décembre doivent être allégés si la boutique est très sollicitée par les ventes de fin d'année. Après deux sprints, comparez les points réellement terminés à la charge prévue et ajustez le plan.

# 4. Chemin critique et dépendances majeures

Un retard sur l'un de ces maillons décale mécaniquement le lancement.

| Étape | Tickets | Pourquoi c'est critique |
| --- | --- | --- |
| 1. Design validé | DSG-01 → DSG-02 → DSG-03/04/05/06 → DSG-07 | Aucune interface ne démarre sans maquette validée |
| 2. Socle technique | TEC-01 → TEC-03 → TEC-04 → TEC-06 → TEC-07 | Toutes les API reposent sur le schéma et le bootstrap sécurisé |
| 3. Sécurité d'accès | AUT-01 → AUT-02 → AUT-03 → AUT-05 | Rôles et jetons conditionnent tout le back-office |
| 4. Catalogue | CAT-01 → CAT-02 → CAT-03 → CAT-04 → CAT-10 | Sans catalogue, rien à vendre |
| 5. Stock fiable | STK-01 | La survente est le risque métier numéro un |
| 6. Commande | CRT-01 → ORD-01 → ORD-02 → ORD-03 → ORD-04 | Cœur du chiffre d'affaires |
| 7. Traitement | BO-08 → BO-09 → SHP-03 → SHP-04 | Sans traitement des commandes, pas d'exploitation |
| 8. Contenu | CNT-01 → CNT-02 | Un catalogue vide ou mal photographié ne convertit pas |
| 9. Qualité et sécurité | QA-01 → QA-02 → QA-03 → QA-07 | Feu vert au lancement |
| 10. Exploitation | OPS-02 → OPS-04 → OPS-05 → OPS-09 | Sauvegarde restaurée et supervision actives avant l'ouverture |

Dépendance externe à lancer tôt CNT-07 (accès bac à sable Mobile Money) est indépendant du développement mais conditionne PAY-03 : démarrez les démarches dès le sprint 3 en passant uniquement par les canaux officiels, et méfiez-vous de tout intermédiaire qui promet un accès rapide ou demande un paiement préalable.

# 5. Index complet des tickets

| ID | Titre | Type | Prio | Sprint | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSG-01 | Choisir la direction artistique (2 pistes de style) | Design | MVP | 0 | 3 |
| DSG-02 | Créer le design system (tokens, composants, états, accessibilité) | Design | MVP | 1 | 5 |
| DSG-03 | Concevoir les pages de la boutique P01 à P07 | Design | MVP | 1 | 8 |
| DSG-04 | Concevoir le tunnel de commande et le suivi P08 à P13 | Design | MVP | 2 | 5 |
| DSG-05 | Concevoir compte client et pages d'information P14 à P27 | Design | MVP | 2 | 5 |
| DSG-06 | Concevoir le back-office A01 à A16 (mobile et desktop) | Design | MVP | 2 | 8 |
| DSG-07 | Revue finale d'accessibilité et de cohérence du design | Design | MVP | 2 | 3 |
| TEC-01 | Initialiser le monorepo et le workspace | Technique | MVP | 1 | 3 |
| TEC-02 | Mettre en place les outils de qualité de code | Technique | MVP | 1 | 3 |
| TEC-03 | Environnement local Docker Compose | Technique | MVP | 1 | 3 |
| TEC-04 | Bootstrap NestJS : configuration, journaux, erreurs, sécurité de base | Technique | MVP | 1 | 8 |
| TEC-05 | Health checks et documentation OpenAPI | Technique | MVP | 1 | 2 |
| TEC-06 | Concevoir le schéma Prisma complet et les migrations | Technique | MVP | 1 | 8 |
| TEC-07 | Données de démonstration (seed) | Technique | MVP | 1 | 3 |
| TEC-08 | Initialiser les applications Angular (boutique SSR et admin SPA) | Technique | MVP | 2 | 5 |
| TEC-09 | Générer le client API Angular depuis OpenAPI | Technique | MVP | 2 | 3 |
| TEC-10 | Intégrer les design tokens et les composants UI de base | Technique | MVP | 2 | 5 |
| TEC-11 | Pipeline d'intégration continue GitHub Actions | DevOps | MVP | 1 | 5 |
| TEC-12 | Noyau Angular : intercepteurs, gardes, session, gestion d'erreurs | Technique | MVP | 2 | 8 |
| TEC-13 | Utilitaires transverses : SEO, prix FCFA, téléphone +237, locale | Technique | MVP | 3 | 3 |
| AUT-01 | API d'inscription client | Fonctionnalité | MVP | 1 | 3 |
| AUT-02 | API de connexion, JWT court et rafraîchissement par cookie | Sécurité | MVP | 1 | 8 |
| AUT-03 | Déconnexion, révocation et détection de réutilisation de jeton | Sécurité | MVP | 1 | 5 |
| AUT-04 | Protection contre la force brute et les abus d'authentification | Sécurité | MVP | 1 | 3 |
| AUT-05 | Contrôle d'accès par rôles (RBAC) et refus par défaut | Sécurité | MVP | 2 | 5 |
| AUT-06 | Mot de passe oublié et réinitialisation | Fonctionnalité | MVP | 5 | 5 |
| AUT-07 | Authentification à deux facteurs (TOTP) pour l'administration | Sécurité | MVP | 5 | 8 |
| AUT-08 | Journal d'audit des actions sensibles | Sécurité | MVP | 1 | 5 |
| AUT-09 | Écrans client : connexion et inscription | Fonctionnalité | MVP | 3 | 5 |
| AUT-10 | Écrans admin : connexion, 2FA et déconnexion sur inactivité | Sécurité | MVP | 5 | 5 |
| AUT-11 | Intégration d'un CAPTCHA sur les formulaires sensibles | Sécurité | MVP | 2 | 3 |
| CAT-01 | API catégories et marques | Fonctionnalité | MVP | 1 | 3 |
| CAT-02 | API liste de produits : filtres, tri, pagination, recherche simple | Fonctionnalité | MVP | 2 | 8 |
| CAT-03 | API fiche produit avec variantes et disponibilités | Fonctionnalité | MVP | 2 | 5 |
| CAT-04 | API d'administration des produits et variantes | Fonctionnalité | MVP | 2 | 8 |
| CAT-05 | Téléversement sécurisé des images produits | Sécurité | MVP | 2 | 5 |
| CAT-06 | Guides des tailles : données et API | Fonctionnalité | MVP | 2 | 3 |
| CAT-07 | Page d'accueil de la boutique | Fonctionnalité | MVP | 3 | 5 |
| CAT-08 | Page catalogue avec filtres synchronisés dans l'URL | Fonctionnalité | MVP | 3 | 8 |
| CAT-09 | Recherche de produits (version de base) | Fonctionnalité | MVP | 4 | 3 |
| CAT-10 | Fiche produit : galerie, couleurs, pointures, achat | Fonctionnalité | MVP | 3 | 13 |
| CAT-11 | Guide des tailles (modale) et partage du produit | Fonctionnalité | MVP | 4 | 3 |
| CAT-12 | Prix promotionnels programmés | Fonctionnalité | MVP | 4 | 3 |
| STK-01 | Décrément de stock atomique et protection contre la survente | Fonctionnalité | MVP | 2 | 8 |
| STK-02 | Ajustements manuels de stock avec motif et historique | Fonctionnalité | MVP | 4 | 5 |
| STK-03 | Alertes de stock bas | Fonctionnalité | MVP | 3 | 3 |
| STK-04 | Réservation temporaire de stock pendant le paiement en ligne | Fonctionnalité | V2 | 8 | 8 |
| STK-05 | Écran admin de gestion du stock | Fonctionnalité | MVP | 4 | 5 |
| CRT-01 | API de validation du panier | Fonctionnalité | MVP | 2 | 5 |
| CRT-02 | Store de panier Angular persistant (compatible SSR) | Fonctionnalité | MVP | 3 | 5 |
| CRT-03 | Mini-panier (tiroir) après ajout | Fonctionnalité | MVP | 3 | 3 |
| CRT-04 | Page panier | Fonctionnalité | MVP | 3 | 5 |
| CRT-05 | Panier serveur et fusion à la connexion | Fonctionnalité | V2 | 8 | 5 |
| ORD-01 | API de création de commande (idempotente, transactionnelle, sécurisée) | Fonctionnalité | MVP | 3 | 13 |
| ORD-02 | Machine à états des statuts de commande | Fonctionnalité | MVP | 4 | 5 |
| ORD-03 | Tunnel de commande en 3 étapes (écrans) | Fonctionnalité | MVP | 4 | 13 |
| ORD-04 | Page de confirmation de commande et lien WhatsApp | Fonctionnalité | MVP | 4 | 5 |
| ORD-05 | API de suivi public de commande | Fonctionnalité | MVP | 4 | 3 |
| ORD-06 | Page de suivi de commande | Fonctionnalité | MVP | 4 | 3 |
| ORD-07 | Annulation de commande avec remise en stock | Fonctionnalité | MVP | 5 | 5 |
| ORD-08 | Création manuelle de commande (ventes Facebook / WhatsApp) | Fonctionnalité | MVP | 5 | 5 |
| ORD-09 | Retours et échanges de pointure | Fonctionnalité | V2 | 9 | 8 |
| PAY-01 | Paiement à la livraison avec confirmation avant expédition | Fonctionnalité | MVP | 4 | 5 |
| PAY-02 | Interface PaymentProvider et adaptateur factice | Technique | MVP | 4 | 3 |
| PAY-03 | Intégration Mobile Money : initiation du paiement | Fonctionnalité | V2 | 8 | 13 |
| PAY-04 | Webhooks de paiement signés, idempotents et réconciliés | Sécurité | V2 | 8 | 8 |
| PAY-05 | Écrans d'attente, d'échec et de reprise du paiement | Fonctionnalité | V2 | 9 | 5 |
| PAY-06 | Remboursements et factures PDF | Fonctionnalité | V2 | 10 | 8 |
| PAY-07 | Paiement par carte bancaire via prestataire certifié | Fonctionnalité | V3 | 13 | 13 |
| SHP-01 | Zones de livraison, tarifs et délais (API + administration) | Fonctionnalité | MVP | 4 | 5 |
| SHP-02 | API de devis de livraison | Fonctionnalité | MVP | 4 | 3 |
| SHP-03 | Livreurs et assignation des commandes | Fonctionnalité | MVP | 5 | 5 |
| SHP-04 | Vue mobile « Mes livraisons du jour » | Fonctionnalité | MVP | 5 | 5 |
| SHP-05 | Échec de livraison et nouvelle tentative | Fonctionnalité | MVP | 6 | 3 |
| ACC-01 | Espace compte : tableau de bord et profil | Fonctionnalité | MVP | 5 | 5 |
| ACC-02 | Historique des commandes et « Commander à nouveau » | Fonctionnalité | MVP | 5 | 5 |
| ACC-03 | Suppression du compte et droit à l'effacement | Sécurité | MVP | 6 | 5 |
| ACC-04 | Carnet d'adresses | Fonctionnalité | V2 | 8 | 3 |
| ACC-05 | Favoris (liste de souhaits) | Fonctionnalité | V2 | 9 | 3 |
| ACC-06 | Avis clients modérés | Fonctionnalité | V2 | 9 | 8 |
| BO-01 | Structure de l'administration : mise en page, navigation, droits d'affichage | Fonctionnalité | MVP | 3 | 8 |
| BO-02 | Tableau de bord : API de statistiques et écran | Fonctionnalité | MVP | 5 | 8 |
| BO-03 | Liste des produits (recherche, filtres, actions groupées) | Fonctionnalité | MVP | 3 | 5 |
| BO-04 | Formulaire produit en onglets | Fonctionnalité | MVP | 4 | 13 |
| BO-05 | Générateur de grille de variantes couleurs × pointures | Fonctionnalité | MVP | 4 | 8 |
| BO-06 | Téléversement d'images par glisser-déposer | Fonctionnalité | MVP | 4 | 5 |
| BO-07 | Gestion des catégories, marques et guides de tailles | Fonctionnalité | MVP | 4 | 5 |
| BO-08 | Liste des commandes avec filtres par statut | Fonctionnalité | MVP | 5 | 5 |
| BO-09 | Détail d'une commande et actions de traitement | Fonctionnalité | MVP | 5 | 13 |
| BO-10 | Gestion des clients | Fonctionnalité | MVP | 6 | 5 |
| BO-11 | Paramètres de la boutique et bannières d'accueil | Fonctionnalité | MVP | 6 | 5 |
| BO-12 | Gestion des utilisateurs internes et des rôles | Sécurité | MVP | 6 | 5 |
| BO-13 | Consultation du journal d'audit | Sécurité | MVP | 6 | 3 |
| BO-14 | Impression des bons de préparation, de livraison et des factures | Fonctionnalité | V2 | 10 | 5 |
| BO-15 | Codes promo et promotions | Fonctionnalité | V2 | 8 | 8 |
| BO-16 | Import et export CSV des produits et du stock | Fonctionnalité | V2 | 9 | 5 |
| BO-17 | Modération des avis clients | Fonctionnalité | V2 | 9 | 3 |
| NTF-01 | Service de notifications et file de tâches BullMQ | Technique | MVP | 2 | 5 |
| NTF-02 | Confirmation de commande par SMS ou e-mail | Fonctionnalité | MVP | 5 | 5 |
| NTF-03 | Notifications internes : nouvelle commande et stock bas | Fonctionnalité | MVP | 5 | 3 |
| NTF-04 | Notifications automatiques de statut via WhatsApp Business API | Fonctionnalité | V2 | 9 | 8 |
| NTF-05 | Rappels de paniers abandonnés | Fonctionnalité | V3 | 11 | 8 |
| MKT-01 | Pages statiques et pages légales | Fonctionnalité | MVP | 3 | 5 |
| MKT-02 | Formulaire de contact protégé | Fonctionnalité | MVP | 3 | 3 |
| MKT-03 | SEO technique : sitemap, robots, canoniques, Open Graph, données structurées | Fonctionnalité | MVP | 5 | 5 |
| MKT-04 | Pixel Meta, UTM et bandeau de consentement | Fonctionnalité | MVP | 3 | 5 |
| MKT-05 | Analytics et Search Console | Technique | MVP | 6 | 2 |
| MKT-06 | Bouton WhatsApp flottant et liens de contact | Fonctionnalité | MVP | 3 | 3 |
| MKT-07 | Flux de catalogue Facebook / Instagram | Fonctionnalité | V2 | 10 | 5 |
| MKT-08 | API de conversions Meta côté serveur | Fonctionnalité | V3 | 11 | 5 |
| QA-01 | Tests de bout en bout des parcours critiques (Playwright) | Qualité | MVP | 6 | 8 |
| QA-02 | Tests de sécurité des accès : droits, IDOR, énumération | Sécurité | MVP | 6 | 8 |
| QA-03 | Analyse de sécurité : OWASP ZAP, dépendances, secrets, en-têtes | Sécurité | MVP | 6 | 8 |
| QA-04 | Budget de performance et Lighthouse en CI | Qualité | MVP | 5 | 5 |
| QA-05 | Tests de charge et de concurrence de stock | Qualité | MVP | 6 | 5 |
| QA-06 | Audit d'accessibilité (WCAG 2.1 AA) | Qualité | MVP | 6 | 5 |
| QA-07 | Recette fonctionnelle selon les critères du MVP | Qualité | MVP | 6 | 8 |
| QA-08 | Compatibilité sur appareils et navigateurs réels | Qualité | MVP | 6 | 3 |
| OPS-01 | Dockerfiles multi-étapes et configuration Nginx | DevOps | MVP | 3 | 5 |
| OPS-02 | Environnements staging et production, HTTPS et domaine | DevOps | MVP | 5 | 8 |
| OPS-03 | CDN, pare-feu applicatif et protection DDoS | DevOps | MVP | 5 | 3 |
| OPS-04 | Sauvegardes automatiques chiffrées et test de restauration | DevOps | MVP | 6 | 5 |
| OPS-05 | Supervision, alertes et suivi des erreurs | DevOps | MVP | 6 | 5 |
| OPS-06 | Pipeline de déploiement avec migrations et retour arrière | DevOps | MVP | 6 | 5 |
| OPS-07 | Gestion des secrets et variables de production | Sécurité | MVP | 5 | 3 |
| OPS-08 | Plan de réponse aux incidents et runbook | DevOps | MVP | 6 | 3 |
| CNT-01 | Séance photo des produits | Contenu | MVP | 1 | 8 |
| CNT-02 | Rédaction et saisie des fiches produits | Contenu | MVP | 5 | 8 |
| CNT-03 | Politiques de livraison, d'échange et textes du site | Contenu | MVP | 3 | 5 |
| CNT-04 | Formation du gérant et guide utilisateur | Contenu | MVP | 6 | 5 |
| CNT-05 | Plan de lancement et campagne de pré-lancement | Marketing | MVP | 6 | 5 |
| CNT-06 | Validation juridique et conformité | Juridique | MVP | 4 | 5 |
| CNT-07 | Démarches d'accès au paiement Mobile Money | Juridique | V2 | 3 | 3 |
| EVO-01 | Application web installable (PWA) | Fonctionnalité | V2 | 10 | 5 |
| EVO-02 | Recherche avancée : suggestions et tolérance aux fautes | Fonctionnalité | V3 | 12 | 8 |
| EVO-03 | Analyses avancées et exports | Fonctionnalité | V3 | 13 | 8 |
| EVO-04 | Réassort suggéré et programme de fidélité | Fonctionnalité | V3 | 13 | 8 |
| EVO-05 | Étude d'opportunité d'une application mobile native | Étude | V3 | 12 | 3 |
| OPS-09 | Mise en production, lancement restreint puis ouverture publique | DevOps | MVP | 7 | 5 |
| CNT-08 | Revue J+7 et J+14 et arbitrage du backlog V2 | Marketing | MVP | 7 | 3 |

# DSG : Design et expérience utilisateur

Direction artistique, design system et maquettes de toutes les pages.  7 tickets · 37 points.

| ID | Titre | Prio | Sprint | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSG-01 | Choisir la direction artistique (2 pistes de style) | MVP | 0 | 3 |
| DSG-02 | Créer le design system (tokens, composants, états, accessibilité) | MVP | 1 | 5 |
| DSG-03 | Concevoir les pages de la boutique P01 à P07 | MVP | 1 | 8 |
| DSG-04 | Concevoir le tunnel de commande et le suivi P08 à P13 | MVP | 2 | 5 |
| DSG-05 | Concevoir compte client et pages d'information P14 à P27 | MVP | 2 | 5 |
| DSG-06 | Concevoir le back-office A01 à A16 (mobile et desktop) | MVP | 2 | 8 |
| DSG-07 | Revue finale d'accessibilité et de cohérence du design | MVP | 2 | 3 |

| DSG-01 Choisir la direction artistique (2 pistes de style) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Design | Priorité : MVP | Sprint : 0 (S1–S2) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Design + PO |  | Dépendances : — |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux comparer deux directions visuelles afin de choisir celle qui reflète la marque et inspire confiance. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Deux pistes livrées (palette, typographie, ambiance) avec l'accueil mobile en exemple ☐ Une recommandation argumentée est fournie ☐ Les contrastes de couleurs respectent WCAG AA (4,5:1 texte normal) ☐ La piste choisie est documentée dans design/README.md ☐ Le logo et les photos existants sont intégrés dans les exemples |  |  |
| Tâches techniques | 1. Rassembler logo, photos, coordonnées, liens Facebook / WhatsApp 2. Produire les 2 pistes 3. Vérifier les contrastes 4. Présenter, recueillir la décision, consigner le choix |  |  |

| DSG-02 Créer le design system (tokens, composants, états, accessibilité) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Design | Priorité : MVP | Sprint : 1 (S3–S4) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Design |  | Dépendances : DSG-01 |  |
| Récit | En tant que développeur, je veux un design system documenté afin de construire toutes les pages de façon cohérente. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ tokens.css / _tokens.scss : couleurs, typographie, espacements, rayons, ombres ☐ Catalogue de composants avec états (normal, survol, focus, actif, désactivé, chargement, erreur) ☐ Zones tactiles ≥ 44×44 px et focus visible sur tous les composants interactifs ☐ Guidelines d'usage (quand utiliser quoi) rédigées ☐ Revue d'accessibilité réalisée (contrastes, clavier, lecteur d'écran) |  |  |
| Tâches techniques | 1. Définir les tokens 2. Concevoir boutons, champs, carte produit, sélecteur de pointure, badges, modales, toasts, tableaux admin 3. Rédiger les guidelines 4. Revue accessibilité |  |  |

| DSG-03 Concevoir les pages de la boutique P01 à P07 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Design | Priorité : MVP | Sprint : 1 (S3–S4) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : Design + PO |  | Dépendances : DSG-02 |  |
| Récit | En tant que client, je veux des pages claires et rapides à comprendre afin de trouver et choisir ma paire facilement sur mobile. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Accueil, catalogue, recherche, fiche produit, guide des tailles, panier, mini-panier conçus en 360 / 768 / 1280 px ☐ Tous les états sont conçus : chargement, vide, erreur, succès ☐ Barre d'achat fixe sur la fiche produit mobile (panier + WhatsApp) ☐ Le microtexte est rédigé en français clair ☐ Validation écrite du propriétaire |  |  |
| Tâches techniques | 1. Concevoir les 7 pages 2. Rédiger les specs de chaque page 3. Présenter et corriger 4. Archiver la version validée |  |  |

| DSG-04 Concevoir le tunnel de commande et le suivi P08 à P13 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Design | Priorité : MVP | Sprint : 2 (S5–S6) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Design + PO |  | Dépendances : DSG-02 |  |
| Récit | En tant que client, je veux commander en moins de deux minutes sans créer de compte. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ 3 étapes (coordonnées, livraison, paiement) + confirmation conçues ☐ Barre de progression, validation en direct et messages d'erreur précis conçus ☐ Écrans d'attente et d'échec de paiement en ligne conçus (V2) ☐ Page de suivi public avec chronologie conçue ☐ Validation écrite du propriétaire |  |  |
| Tâches techniques | 1. Concevoir P08–P13 2. Rédiger le microtexte 3. Tester le parcours sur prototype cliquable 4. Valider |  |  |

| DSG-05 Concevoir compte client et pages d'information P14 à P27 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Design | Priorité : MVP | Sprint : 2 (S5–S6) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Design + PO |  | Dépendances : DSG-02 |  |
| Récit | En tant que visiteur, je veux des pages de compte et d'aide simples et rassurantes. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Connexion, inscription, mot de passe oublié, compte, commandes, profil, adresses, favoris conçus ☐ Contact, FAQ, livraison, retours, à propos, pages légales conçus ☐ Pages d'erreur 404, 500, hors ligne, maintenance conçues ☐ Suppression de compte avec confirmation claire |  |  |
| Tâches techniques | 1. Concevoir les 14 pages 2. Rédiger le microtexte et les contenus-types 3. Valider |  |  |

| DSG-06 Concevoir le back-office A01 à A16 (mobile et desktop) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Design | Priorité : MVP | Sprint : 2 (S5–S6) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : Design + PO |  | Dépendances : DSG-02 |  |
| Récit | En tant que gérant, je veux une administration facile à utiliser, y compris depuis mon téléphone. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Connexion + 2FA, tableau de bord, produits, variantes, stock, commandes, livraisons, clients, promotions, utilisateurs, paramètres, audit conçus ☐ Tableaux convertis en cartes empilées sur mobile ☐ Vue « Mes livraisons du jour » optimisée mobile ☐ Générateur de grille couleurs × pointures conçu |  |  |
| Tâches techniques | 1. Concevoir les 16 pages 2. Prototyper la création d'un produit avec variantes 3. Valider avec le gérant |  |  |

| DSG-07 Revue finale d'accessibilité et de cohérence du design |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Design | Priorité : MVP | Sprint : 2 (S5–S6) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Design + QA |  | Dépendances : DSG-03, DSG-04, DSG-05, DSG-06 |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux une revue globale afin d'éviter incohérences et défauts d'accessibilité avant le développement. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Checklist WCAG 2.1 AA complétée sur toutes les maquettes ☐ Incohérences de composants, mots et positions corrigées ☐ ux-flows.md à jour avec les 6 parcours clés ☐ Gel du design pour le MVP (changements ensuite via backlog) |  |  |
| Tâches techniques | 1. Auditer les maquettes 2. Corriger 3. Mettre à jour la documentation 4. Prononcer le gel |  |  |

# TEC : Fondations techniques

Dépôt, outils de qualité, Docker, bootstrap NestJS, schéma de données, applications Angular, CI.  13 tickets · 59 points.

| ID | Titre | Prio | Sprint | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEC-01 | Initialiser le monorepo et le workspace | MVP | 1 | 3 |
| TEC-02 | Mettre en place les outils de qualité de code | MVP | 1 | 3 |
| TEC-03 | Environnement local Docker Compose | MVP | 1 | 3 |
| TEC-04 | Bootstrap NestJS : configuration, journaux, erreurs, sécurité de base | MVP | 1 | 8 |
| TEC-05 | Health checks et documentation OpenAPI | MVP | 1 | 2 |
| TEC-06 | Concevoir le schéma Prisma complet et les migrations | MVP | 1 | 8 |
| TEC-07 | Données de démonstration (seed) | MVP | 1 | 3 |
| TEC-08 | Initialiser les applications Angular (boutique SSR et admin SPA) | MVP | 2 | 5 |
| TEC-09 | Générer le client API Angular depuis OpenAPI | MVP | 2 | 3 |
| TEC-10 | Intégrer les design tokens et les composants UI de base | MVP | 2 | 5 |
| TEC-11 | Pipeline d'intégration continue GitHub Actions | MVP | 1 | 5 |
| TEC-12 | Noyau Angular : intercepteurs, gardes, session, gestion d'erreurs | MVP | 2 | 8 |
| TEC-13 | Utilitaires transverses : SEO, prix FCFA, téléphone +237, locale | MVP | 3 | 3 |

| TEC-01 Initialiser le monorepo et le workspace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Technique | Priorité : MVP | Sprint : 1 (S3–S4) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : DevOps / BE |  | Dépendances : — |  |
| Récit | En tant qu'équipe, nous voulons un dépôt unique structuré afin de partager le code et les standards entre boutique, admin et API. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Structure apps/{storefront,admin,api} et libs/{ui,data-access,util,design-tokens} créée ☐ Gestionnaire de paquets et version de Node verrouillés (.nvmrc) ☐ Installation propre en une commande sur une machine vierge ☐ README racine en français avec les prérequis ☐ ADR documentant le choix du monorepo |  |  |
| Tâches techniques | 1. Choisir Nx ou workspaces et justifier 2. Créer la structure 3. Ajouter .editorconfig, .gitignore, .gitattributes 4. Rédiger README et ADR |  |  |

| TEC-02 Mettre en place les outils de qualité de code |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Technique | Priorité : MVP | Sprint : 1 (S3–S4) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : DevOps |  | Dépendances : TEC-01 |  |
| Récit | En tant que développeur, je veux que le code soit contrôlé automatiquement afin de garder une base homogène et sûre. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ ESLint avec règles de frontières de modules (une feature ne dépend pas d'une autre feature) ☐ Prettier configuré, Husky + lint-staged bloquent un commit non conforme ☐ commitlint impose les commits conventionnels ☐ TypeScript strict activé partout ☐ Dependabot ou Renovate configuré |  |  |
| Tâches techniques | 1. Configurer ESLint/Prettier partagés 2. Installer Husky, lint-staged, commitlint 3. Activer strict 4. Configurer Renovate |  |  |

| TEC-03 Environnement local Docker Compose |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Technique | Priorité : MVP | Sprint : 1 (S3–S4) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : DevOps |  | Dépendances : TEC-01 |  |
| Récit | En tant que développeur, je veux lancer toute l'infrastructure locale en une commande. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ docker compose up démarre PostgreSQL, Redis, Mailpit et MinIO avec healthchecks ☐ Volumes persistants, réseaux séparés ☐ Aucun mot de passe réel dans les fichiers versionnés ☐ Documentation de démarrage en 5 commandes |  |  |
| Tâches techniques | 1. Écrire docker-compose.yml 2. Ajouter healthchecks 3. Créer .env.example 4. Documenter |  |  |

| TEC-04 Bootstrap NestJS : configuration, journaux, erreurs, sécurité de base |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Technique | Priorité : MVP | Sprint : 1 (S3–S4) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : TEC-01, TEC-03 |  |
| Récit | En tant que développeur, je veux une API de base sécurisée et observable afin d'y greffer les modules métier. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ La configuration est validée au démarrage : une variable manquante empêche le démarrage ☐ Helmet, CORS en liste blanche, cookie-parser, ValidationPipe (whitelist, forbidNonWhitelisted, transform) actifs ☐ Préfixe /api/v1, rate limiting global stocké dans Redis ☐ Filtre d'exception global : format d'erreur unique (statusCode, code, message, errors, requestId, timestamp) ☐ Logs pino structurés avec requestId et masquage des champs sensibles ☐ Arrêt propre (shutdown hooks) et taille de corps limitée |  |  |
| Tâches techniques | 1. Créer l'application et le module de configuration 2. Brancher helmet, CORS, pipes, throttler 3. Écrire le filtre d'erreurs et l'intercepteur requestId 4. Configurer pino 5. Tests unitaires du filtre |  |  |

| TEC-05 Health checks et documentation OpenAPI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Technique | Priorité : MVP | Sprint : 1 (S3–S4) | Estimation : 2 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : TEC-04 |  |
| Récit | En tant qu'exploitant, je veux savoir si l'API est saine et la documenter automatiquement. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ /api/v1/health/live et /ready (base de données + Redis) fonctionnels ☐ Swagger accessible en développement, désactivé ou protégé en production ☐ Schéma OpenAPI exporté en fichier pour la génération du client Angular |  |  |
| Tâches techniques | 1. Installer @nestjs/terminus 2. Configurer Swagger 3. Exporter openapi.json en script |  |  |

| TEC-06 Concevoir le schéma Prisma complet et les migrations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Technique | Priorité : MVP | Sprint : 1 (S3–S4) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : TEC-03 |  |
| Récit | En tant que développeur, je veux un schéma de données complet afin de construire tous les modules sans refonte. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Modèles : User, Role, Permission, RefreshToken, Address, Category, Brand, Product, ProductVariant, ProductImage, Cart, CartItem, Order, OrderItem, Payment, Shipment, DeliveryZone, Coupon, Review, Wishlist, StockMovement, AuditLog, Setting ☐ Identifiants UUID, createdAt / updatedAt, suppression logique (deletedAt) pour produits, utilisateurs, commandes ☐ OrderItem conserve des instantanés (nom, pointure, couleur, prix) ☐ Index sur slug, SKU, statut, dates ; contraintes d'unicité (sku, email, référence de commande) ☐ Montants stockés en entiers (XAF) ☐ Migration initiale appliquée sans erreur sur base vide |  |  |
| Tâches techniques | 1. Modéliser les entités et enums (OrderStatus, PaymentStatus, ProductStatus, UserStatus) 2. Ajouter index et contraintes 3. Générer la migration 4. Documenter le schéma (Mermaid) |  |  |

| TEC-07 Données de démonstration (seed) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Technique | Priorité : MVP | Sprint : 1 (S3–S4) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : TEC-06 |  |
| Récit | En tant que développeur, je veux des données réalistes pour développer et démontrer sans saisie manuelle. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Rôles SUPER_ADMIN, ADMIN, ORDER_MANAGER, STOCK_MANAGER, LIVREUR, CUSTOMER créés ☐ Un super admin de développement dont le mot de passe vient des variables d'environnement ☐ 6 catégories, 4 marques, 20 produits avec variantes (pointures 36–46, 3 couleurs) et zones de livraison de test ☐ Le seed refuse de s'exécuter en production |  |  |
| Tâches techniques | 1. Écrire seed.ts 2. Garde-fou NODE_ENV 3. Scripts db:seed et db:reset |  |  |

| TEC-08 Initialiser les applications Angular (boutique SSR et admin SPA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Technique | Priorité : MVP | Sprint : 2 (S5–S6) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : TEC-01 |  |
| Récit | En tant que développeur, je veux deux applications Angular configurées selon les bonnes pratiques modernes. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Composants standalone, OnPush, Signals, nouvelle syntaxe @if / @for / @defer ☐ Boutique avec SSR et hydratation ; admin en SPA ☐ Lazy loading de toutes les fonctionnalités ☐ Structure core / layout / features respectée dans les deux applications ☐ Build de production réussi pour les deux applications |  |  |
| Tâches techniques | 1. Créer les applications 2. Activer SSR + hydratation 3. Configurer routes lazy 4. Mettre en place les règles de frontières |  |  |

| TEC-09 Générer le client API Angular depuis OpenAPI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Technique | Priorité : MVP | Sprint : 2 (S5–S6) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : TEC-05, TEC-08 |  |
| Récit | En tant que développeur frontend, je veux des types et services générés afin d'éviter toute désynchronisation avec l'API. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Commande pnpm api:generate produit le client dans libs/data-access ☐ Les types générés sont utilisés par les stores et services ☐ La CI échoue si le client généré n'est pas à jour ☐ Documentation de la procédure |  |  |
| Tâches techniques | 1. Choisir le générateur 2. Écrire le script 3. Ajouter la vérification en CI |  |  |

| TEC-10 Intégrer les design tokens et les composants UI de base |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Technique | Priorité : MVP | Sprint : 2 (S5–S6) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : DSG-02, TEC-08 |  |
| Récit | En tant que développeur, je veux une bibliothèque de composants fidèle au design afin de construire rapidement des pages cohérentes. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ libs/design-tokens expose les variables CSS du design validé ☐ Composants : Button, Input, Badge, Toast, Skeleton, ProductCard, PriceTag, SizeSelector, Modal, Tabs ☐ Chaque composant gère ses états et est accessible au clavier ☐ Tests de composants et documentation (Storybook si retenu) |  |  |
| Tâches techniques | 1. Importer les tokens 2. Développer les composants 3. Écrire les tests 4. Documenter |  |  |

| TEC-11 Pipeline d'intégration continue GitHub Actions |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : DevOps | Priorité : MVP | Sprint : 1 (S3–S4) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : DevOps |  | Dépendances : TEC-02 |  |
| Récit | En tant qu'équipe, nous voulons que chaque modification soit vérifiée automatiquement. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Étapes : installation avec cache, lint, types, tests unitaires, build, tests e2e, audit des dépendances ☐ La CI échoue si une étape échoue ☐ Analyse de secrets accidentellement versionnés ☐ Branche principale protégée : pull request relue + CI verte obligatoires |  |  |
| Tâches techniques | 1. Écrire ci.yml 2. Configurer services PostgreSQL / Redis pour e2e 3. Protéger la branche |  |  |

| TEC-12 Noyau Angular : intercepteurs, gardes, session, gestion d'erreurs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Technique | Priorité : MVP | Sprint : 2 (S5–S6) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : TEC-08, AUT-02 |  |
| Récit | En tant qu'utilisateur, je veux une session fiable et des messages d'erreur compréhensibles. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Intercepteur d'authentification : jeton d'accès en mémoire, rafraîchissement unique en file d'attente sur 401, requêtes rejouées ☐ Intercepteurs : erreurs (toasts en français), chargement, X-Request-Id ☐ Gardes fonctionnelles authGuard, roleGuard, guestGuard ☐ Session restaurée par rafraîchissement silencieux au démarrage ☐ Aucun jeton dans localStorage ou sessionStorage |  |  |
| Tâches techniques | 1. Écrire les intercepteurs et gardes 2. Service de session à signaux 3. Gestion globale des erreurs (ErrorHandler) 4. Tests unitaires |  |  |

| TEC-13 Utilitaires transverses : SEO, prix FCFA, téléphone +237, locale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Technique | Priorité : MVP | Sprint : 3 (S7–S8) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : TEC-08 |  |
| Récit | En tant qu'utilisateur, je veux des prix et numéros affichés au format local et des pages bien référencées. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Pipe fcfa : 15000 s'affiche « 15 000 FCFA » (sans décimale) ☐ Validateur téléphone +237 avec message d'erreur clair ☐ Service SEO : titre, description, Open Graph, URL canonique par page ☐ Locale fr-CM et structure de traduction prêtes (aucun texte en dur) |  |  |
| Tâches techniques | 1. Créer pipe et validateur 2. Créer le service SEO 3. Configurer l'i18n 4. Tests |  |  |

# AUT : Authentification et sécurité

Comptes, jetons, rôles, 2FA, audit, protections contre les abus.  11 tickets · 55 points.

| ID | Titre | Prio | Sprint | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUT-01 | API d'inscription client | MVP | 1 | 3 |
| AUT-02 | API de connexion, JWT court et rafraîchissement par cookie | MVP | 1 | 8 |
| AUT-03 | Déconnexion, révocation et détection de réutilisation de jeton | MVP | 1 | 5 |
| AUT-04 | Protection contre la force brute et les abus d'authentification | MVP | 1 | 3 |
| AUT-05 | Contrôle d'accès par rôles (RBAC) et refus par défaut | MVP | 2 | 5 |
| AUT-06 | Mot de passe oublié et réinitialisation | MVP | 5 | 5 |
| AUT-07 | Authentification à deux facteurs (TOTP) pour l'administration | MVP | 5 | 8 |
| AUT-08 | Journal d'audit des actions sensibles | MVP | 1 | 5 |
| AUT-09 | Écrans client : connexion et inscription | MVP | 3 | 5 |
| AUT-10 | Écrans admin : connexion, 2FA et déconnexion sur inactivité | MVP | 5 | 5 |
| AUT-11 | Intégration d'un CAPTCHA sur les formulaires sensibles | MVP | 2 | 3 |

| AUT-01 API d'inscription client |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 1 (S3–S4) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : TEC-06 |  |
| Récit | En tant que visiteur, je veux créer un compte avec mon téléphone ou mon e-mail afin de suivre mes commandes. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ POST /auth/register valide les données (téléphone +237, e-mail, mot de passe d'au moins 10 caractères) ☐ Mot de passe haché avec Argon2id, jamais journalisé ☐ Refus des mots de passe courants ☐ Doublon d'e-mail ou de téléphone : réponse neutre, sans révéler si le compte existe ☐ Consentement enregistré (date, version des CGV) |  |  |
| Tâches techniques | 1. DTO et validation 2. Service d'inscription 3. Tests unitaires et e2e |  |  |

| AUT-02 API de connexion, JWT court et rafraîchissement par cookie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Sécurité | Priorité : MVP | Sprint : 1 (S3–S4) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : AUT-01 |  |
| Récit | En tant qu'utilisateur, je veux rester connecté de façon sûre sans que mes jetons soient exposés. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Jeton d'accès JWT d'une durée de 10 à 15 minutes ☐ Refresh token opaque, stocké haché en base, envoyé en cookie HttpOnly, Secure, SameSite ☐ Rotation du refresh token à chaque usage ☐ POST /auth/login, /auth/refresh, GET /me fonctionnels ☐ Les secrets JWT proviennent de la configuration, jamais du code |  |  |
| Tâches techniques | 1. Service de jetons 2. Entité RefreshToken (famille, expiration, révocation) 3. Contrôleur auth 4. Tests e2e du cycle complet |  |  |

| AUT-03 Déconnexion, révocation et détection de réutilisation de jeton |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Sécurité | Priorité : MVP | Sprint : 1 (S3–S4) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : AUT-02 |  |
| Récit | En tant qu'utilisateur, je veux que le vol d'un jeton soit détecté et neutralisé. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ POST /auth/logout révoque la session et efface le cookie ☐ Réutilisation d'un refresh token déjà utilisé : toute la famille de jetons est révoquée ☐ Un événement d'audit est créé lors d'une réutilisation détectée ☐ Test e2e prouvant la révocation |  |  |
| Tâches techniques | 1. Implémenter la révocation par famille 2. Brancher l'audit 3. Tests |  |  |

| AUT-04 Protection contre la force brute et les abus d'authentification |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Sécurité | Priorité : MVP | Sprint : 1 (S3–S4) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : AUT-02 |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux empêcher les attaques par essais répétés sur les comptes. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Limite stricte de requêtes sur login, register, forgot-password (par IP et par compte) ☐ Verrouillage temporaire du compte après échecs répétés (stocké dans Redis) ☐ Messages d'erreur identiques pour mauvais identifiant et mauvais mot de passe ☐ Réponse 429 explicite avec délai avant nouvel essai |  |  |
| Tâches techniques | 1. Configurer throttler par route 2. Compteur d'échecs Redis 3. Tests |  |  |

| AUT-05 Contrôle d'accès par rôles (RBAC) et refus par défaut |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Sécurité | Priorité : MVP | Sprint : 2 (S5–S6) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : AUT-02, TEC-06 |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux que chaque rôle n'accède qu'à ce qui le concerne. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Garde JWT globale : toute route est protégée sauf si marquée @Public() ☐ Décorateur @Roles() et RolesGuard vérifiant les droits côté serveur ☐ Matrice de permissions du cahier des charges appliquée (LIVREUR, STOCK_MANAGER, ORDER_MANAGER, ADMIN, SUPER_ADMIN) ☐ Test prouvant 401 sans jeton et 403 sans le bon rôle ☐ Un client ne peut lire que ses propres ressources (test IDOR) |  |  |
| Tâches techniques | 1. Écrire guards et décorateurs 2. Appliquer sur les routes existantes 3. Tests e2e de permissions |  |  |

| AUT-06 Mot de passe oublié et réinitialisation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 5 (S11–S12) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Backend + Frontend |  | Dépendances : AUT-01, NTF-02 |  |
| Récit | En tant que client, je veux réinitialiser mon mot de passe sans exposer mon compte. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Demande par e-mail ou téléphone : réponse identique que le compte existe ou non ☐ Lien ou code à usage unique, durée courte, invalidé après usage ☐ Toutes les sessions actives sont révoquées après changement du mot de passe ☐ Limitation de débit appliquée ☐ Écrans conformes aux maquettes (P16) |  |  |
| Tâches techniques | 1. Endpoints et jetons de réinitialisation 2. Envoi via file de notifications 3. Écrans Angular 4. Tests |  |  |

| AUT-07 Authentification à deux facteurs (TOTP) pour l'administration |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Sécurité | Priorité : MVP | Sprint : 5 (S11–S12) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : Backend + Frontend |  | Dépendances : AUT-02, BO-01 |  |
| Récit | En tant qu'administrateur, je veux un second facteur afin que le vol de mon mot de passe ne suffise pas. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Activation par QR code, secret chiffré en base ☐ Codes de secours à usage unique générés et affichés une seule fois ☐ 2FA obligatoire pour ADMIN et SUPER_ADMIN avant tout accès au back-office ☐ Réinitialisation du 2FA réservée au SUPER_ADMIN et auditée ☐ Tolérance de décalage d'horloge limitée |  |  |
| Tâches techniques | 1. Service TOTP (otplib) 2. Chiffrement du secret 3. Écrans d'activation et de vérification 4. Tests e2e |  |  |

| AUT-08 Journal d'audit des actions sensibles |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Sécurité | Priorité : MVP | Sprint : 1 (S3–S4) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : TEC-06 |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux savoir qui a modifié quoi et quand afin de détecter erreurs et abus. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Enregistrement (utilisateur, action, entité, avant, après, IP, date) pour : prix, stocks, statuts de commande, rôles, connexions admin, paramètres ☐ Journal en lecture seule : aucune API de modification ou de suppression ☐ Les données sensibles (mots de passe, jetons) ne sont jamais enregistrées ☐ Consultation filtrable par utilisateur, action, date |  |  |
| Tâches techniques | 1. Service et intercepteur d'audit 2. Endpoint de lecture protégé 3. Tests |  |  |

| AUT-09 Écrans client : connexion et inscription |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 3 (S7–S8) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : AUT-02, DSG-05, TEC-12 |  |
| Récit | En tant que visiteur, je veux me connecter ou m'inscrire facilement depuis mon téléphone. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Écrans conformes aux maquettes P14 et P15 ☐ Validation en direct (téléphone +237, force du mot de passe) et messages en français ☐ Affichage / masquage du mot de passe, claviers adaptés (tel, email) ☐ Après connexion, redirection vers la page d'origine ☐ Accessibilité clavier et lecteur d'écran vérifiée |  |  |
| Tâches techniques | 1. Formulaires réactifs typés 2. Store de session 3. Tests de composants |  |  |

| AUT-10 Écrans admin : connexion, 2FA et déconnexion sur inactivité |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Sécurité | Priorité : MVP | Sprint : 5 (S11–S12) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : AUT-07, DSG-06 |  |
| Récit | En tant qu'administrateur, je veux une connexion sécurisée et une session qui se ferme toute seule. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Écran de connexion et saisie du code à 6 chiffres conformes à A01 ☐ Déconnexion automatique après 30 minutes d'inactivité avec avertissement préalable ☐ Verrouillage de l'interface après expiration de session ☐ Aucun jeton accessible depuis le stockage du navigateur |  |  |
| Tâches techniques | 1. Écrans 2. Service d'inactivité 3. Tests |  |  |

| AUT-11 Intégration d'un CAPTCHA sur les formulaires sensibles |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Sécurité | Priorité : MVP | Sprint : 2 (S5–S6) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Backend + Frontend |  | Dépendances : TEC-04 |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux limiter les robots sur inscription, connexion, commande et contact. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ CAPTCHA invisible (Turnstile ou équivalent) sur inscription, connexion, commande, contact ☐ Jeton vérifié côté serveur avant traitement ☐ Dégradation gracieuse si le service est indisponible, avec alerte ☐ Aucune clé secrète exposée côté client |  |  |
| Tâches techniques | 1. Choisir le prestataire 2. Composant Angular 3. Garde backend 4. Tests |  |  |

# CAT : Catalogue et fiche produit

API et écrans pour parcourir, filtrer, choisir couleur et pointure.  12 tickets · 67 points.

| ID | Titre | Prio | Sprint | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAT-01 | API catégories et marques | MVP | 1 | 3 |
| CAT-02 | API liste de produits : filtres, tri, pagination, recherche simple | MVP | 2 | 8 |
| CAT-03 | API fiche produit avec variantes et disponibilités | MVP | 2 | 5 |
| CAT-04 | API d'administration des produits et variantes | MVP | 2 | 8 |
| CAT-05 | Téléversement sécurisé des images produits | MVP | 2 | 5 |
| CAT-06 | Guides des tailles : données et API | MVP | 2 | 3 |
| CAT-07 | Page d'accueil de la boutique | MVP | 3 | 5 |
| CAT-08 | Page catalogue avec filtres synchronisés dans l'URL | MVP | 3 | 8 |
| CAT-09 | Recherche de produits (version de base) | MVP | 4 | 3 |
| CAT-10 | Fiche produit : galerie, couleurs, pointures, achat | MVP | 3 | 13 |
| CAT-11 | Guide des tailles (modale) et partage du produit | MVP | 4 | 3 |
| CAT-12 | Prix promotionnels programmés | MVP | 4 | 3 |

| CAT-01 API catégories et marques |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 1 (S3–S4) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : TEC-06 |  |
| Récit | En tant que client, je veux naviguer par catégories et marques. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ GET /categories renvoie l'arbre hiérarchique avec compteurs de produits publiés ☐ GET /brands disponible ☐ Réponses mises en cache dans Redis et invalidées à la modification ☐ Seuls les éléments actifs sont exposés publiquement |  |  |
| Tâches techniques | 1. Module catalog (catégories, marques) 2. Cache Redis 3. Tests |  |  |

| CAT-02 API liste de produits : filtres, tri, pagination, recherche simple |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 2 (S5–S6) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : TEC-06, CAT-01 |  |
| Récit | En tant que client, je veux filtrer et trier le catalogue afin de trouver rapidement ma pointure et mon style. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ GET /products accepte category, size, color, brand, minPrice, maxPrice, inStock, promo, sort, q, page, limit (max 50) ☐ Le filtre de pointure ne retient que les variantes réellement en stock ☐ Réponse avec meta (total, pages) et compteurs par filtre ☐ Requêtes paramétrées uniquement, index adaptés, temps de réponse p95 < 300 ms sur 1 000 produits ☐ Seuls les produits publiés sont visibles |  |  |
| Tâches techniques | 1. Construire les requêtes Prisma 2. Ajouter les index 3. Cache court 4. Tests unitaires et e2e |  |  |

| CAT-03 API fiche produit avec variantes et disponibilités |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 2 (S5–S6) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : CAT-02 |  |
| Récit | En tant que client, je veux voir toutes les couleurs et pointures disponibles d'un produit. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ GET /products/:slug renvoie description, images par couleur, variantes, prix et prix promo actif ☐ Le stock exposé est le stock disponible (physique moins réservé), jamais le stock brut interne ☐ Produits similaires renvoyés (même catégorie, gamme de prix) ☐ 404 pour un produit non publié ou inexistant |  |  |
| Tâches techniques | 1. Service produit 2. Calcul du prix promo selon les dates 3. Tests |  |  |

| CAT-04 API d'administration des produits et variantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 2 (S5–S6) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : CAT-03, AUT-05, AUT-08 |  |
| Récit | En tant que gérant, je veux créer et modifier des produits avec leurs variantes sans intervention technique. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ POST/PATCH/DELETE (archivage) /admin/products et PUT /admin/products/:id/variants ☐ Génération de variantes couleurs × pointures avec SKU unique automatique ☐ Statuts Brouillon / Publié / Archivé, slug unique, duplication d'un produit ☐ Accès réservé à STOCK_MANAGER, ADMIN, SUPER_ADMIN ☐ Chaque modification de prix ou de stock est inscrite au journal d'audit |  |  |
| Tâches techniques | 1. DTO et validation 2. Service avec transactions 3. Génération des SKU 4. Tests |  |  |

| CAT-05 Téléversement sécurisé des images produits |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Sécurité | Priorité : MVP | Sprint : 2 (S5–S6) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : TEC-03, AUT-05 |  |
| Récit | En tant que gérant, je veux téléverser des photos sans risque pour le site. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ URL signée de téléversement (POST /admin/media/presign) ☐ Contrôle du type réel du fichier (signature) et de la taille maximale ☐ Fichier renommé, stocké hors de tout dossier exécutable ☐ Vignettes et formats WebP générés automatiquement ☐ Un fichier non image est refusé avec un message clair |  |  |
| Tâches techniques | 1. Interface StorageProvider (local, S3, Cloudinary) 2. Validation et traitement d'images 3. Tests |  |  |

| CAT-06 Guides des tailles : données et API |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 2 (S5–S6) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : TEC-06 |  |
| Récit | En tant que client, je veux un guide des tailles fiable afin de limiter les erreurs de pointure. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Table de conversion EU / US / UK / cm pour homme, femme et enfant ☐ GET /size-guides/:categoryId disponible ☐ Contenu modifiable par l'administration ☐ Données initiales fournies par le propriétaire et vérifiées |  |  |
| Tâches techniques | 1. Modèle et seed 2. Endpoint 3. Tests |  |  |

| CAT-07 Page d'accueil de la boutique |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 3 (S7–S8) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : DSG-03, CAT-02, TEC-10 |  |
| Récit | En tant que visiteur arrivant de Facebook, je veux comprendre l'offre en quelques secondes. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Conforme à la maquette P01 : bannière, catégories en pastilles, Nouveautés, Meilleures ventes, Promotions, réassurance, lien Facebook ☐ Rendu côté serveur, image principale préchargée ☐ LCP inférieur à 2,5 s en 4G simulée ☐ Squelettes de chargement et état d'erreur avec action de reprise |  |  |
| Tâches techniques | 1. Composants de sections 2. Appels API via le client généré 3. Tests de composants 4. Mesure Lighthouse |  |  |

| CAT-08 Page catalogue avec filtres synchronisés dans l'URL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 3 (S7–S8) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : CAT-02, DSG-03, TEC-10 |  |
| Récit | En tant que client, je veux filtrer par pointure, couleur et prix, et pouvoir partager le résultat. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Grille responsive : 2 colonnes mobile, 3 à 4 desktop ☐ Filtres et tri synchronisés avec les paramètres d'URL ; retour arrière fonctionnel ☐ Filtres dans un tiroir sur mobile avec bouton « Voir N résultats » ☐ Puces de filtres actifs supprimables, bouton de réinitialisation ☐ État « Aucun résultat » avec suggestions ; squelettes de chargement ☐ Rendu serveur de la première page de résultats |  |  |
| Tâches techniques | 1. Store du catalogue (signals) 2. Composants de filtres 3. Pagination ou « Voir plus » 4. Tests e2e |  |  |

| CAT-09 Recherche de produits (version de base) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 4 (S9–S10) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : CAT-02 |  |
| Récit | En tant que client, je veux rechercher une chaussure par nom, marque ou catégorie. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Champ avec temporisation de 300 ms et annulation des requêtes obsolètes ☐ Page de résultats conforme à P03 ☐ État sans résultat avec suggestions ☐ Champ accessible (label, rôle de recherche, clavier) |  |  |
| Tâches techniques | 1. Composant de recherche 2. Store 3. Tests |  |  |

| CAT-10 Fiche produit : galerie, couleurs, pointures, achat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 3 (S7–S8) | Estimation : 13 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : CAT-03, DSG-03, TEC-10 |  |
| Récit | En tant que client, je veux choisir ma couleur et ma pointure en étant sûr de ce que j'achète. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Galerie multi-angles : miniatures, glissement tactile, zoom ☐ Pastilles de couleur qui mettent à jour galerie, prix et disponibilité ☐ Pointures épuisées grisées et barrées ; mention « Plus que X » sous le seuil ☐ Bouton « Ajouter au panier » inactif tant que couleur et pointure ne sont pas choisies, avec message explicite ☐ Barre d'achat fixe mobile (panier + WhatsApp) ☐ Onglets Description, Livraison, Retours ; produits similaires ☐ Rendu serveur avec métadonnées et données structurées schema.org Product |  |  |
| Tâches techniques | 1. Composants (galerie, sélecteurs) 2. Store du produit 3. Intégration SEO 4. Tests e2e du choix de variante |  |  |

| CAT-11 Guide des tailles (modale) et partage du produit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 4 (S9–S10) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : CAT-06, CAT-10 |  |
| Récit | En tant que client, je veux savoir quelle pointure choisir et partager un produit à un proche. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Modale avec tableau de conversion, méthode de mesure en 3 étapes illustrée, conseil « entre deux tailles » ☐ Boutons de partage Facebook, WhatsApp, copie du lien ☐ Aperçu Open Graph correct (image, titre, prix) vérifié avec l'outil de débogage de partage Facebook ☐ Fonctionnement au clavier et fermeture par Échap |  |  |
| Tâches techniques | 1. Composant modale 2. Service de partage 3. Tests |  |  |

| CAT-12 Prix promotionnels programmés |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 4 (S9–S10) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : CAT-04 |  |
| Récit | En tant que gérant, je veux programmer une promotion afin qu'elle s'active et s'arrête toute seule. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Prix promo avec dates de début et de fin par produit ☐ Le prix appliqué est calculé côté serveur à l'instant de la requête ☐ Affichage du prix barré et du pourcentage d'économie côté client ☐ Un prix promo supérieur au prix normal est refusé |  |  |
| Tâches techniques | 1. Logique de prix effectif 2. Validation 3. Tests de bornes de dates |  |  |

# STK : Stock et inventaire

Stock par pointure fiable, mouvements, alertes, réservation.  5 tickets · 29 points.

| ID | Titre | Prio | Sprint | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STK-01 | Décrément de stock atomique et protection contre la survente | MVP | 2 | 8 |
| STK-02 | Ajustements manuels de stock avec motif et historique | MVP | 4 | 5 |
| STK-03 | Alertes de stock bas | MVP | 3 | 3 |
| STK-04 | Réservation temporaire de stock pendant le paiement en ligne | V2 | 8 | 8 |
| STK-05 | Écran admin de gestion du stock | MVP | 4 | 5 |

| STK-01 Décrément de stock atomique et protection contre la survente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 2 (S5–S6) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : TEC-06, CAT-04 |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux que deux clients ne puissent jamais acheter la même dernière paire. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Le décrément s'exécute dans la même transaction que la création de commande ☐ Mise à jour conditionnelle (stock >= quantité) : si elle échoue, la commande est refusée avec un message clair ☐ Le stock ne devient jamais négatif ☐ Un test de concurrence (deux requêtes simultanées sur la dernière paire) montre qu'une seule réussit ☐ Chaque décrément crée un mouvement de stock traçable |  |  |
| Tâches techniques | 1. Service d'inventaire 2. Requête atomique ou champ de version 3. Tests de concurrence automatisés |  |  |

| STK-02 Ajustements manuels de stock avec motif et historique |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 4 (S9–S10) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : STK-01, AUT-05 |  |
| Récit | En tant que gestionnaire de stock, je veux corriger un stock en expliquant pourquoi. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ POST /admin/variants/:id/stock-adjust exige un motif (réception, inventaire, casse, retour, autre) ☐ Chaque ajustement crée un StockMovement (avant, après, utilisateur, date, commande liée) ☐ GET de l'historique filtrable par variante et par période ☐ Réservé à STOCK_MANAGER, ADMIN, SUPER_ADMIN ; action inscrite au journal d'audit |  |  |
| Tâches techniques | 1. Service et endpoints 2. Validation du motif 3. Tests |  |  |

| STK-03 Alertes de stock bas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 3 (S7–S8) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : STK-01, NTF-01 |  |
| Récit | En tant que gérant, je veux être prévenu avant la rupture d'une pointure. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Seuil bas configurable par variante, valeur globale par défaut dans les paramètres ☐ Une seule alerte est envoyée jusqu'au réapprovisionnement (pas de spam) ☐ L'alerte apparaît dans le tableau de bord et part par notification interne ☐ L'événement stock.low est émis |  |  |
| Tâches techniques | 1. Événement de domaine 2. Abonné de notifications 3. Tests |  |  |

| STK-04 Réservation temporaire de stock pendant le paiement en ligne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : V2 | Sprint : 8 (S17–S18) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : STK-01, PAY-03 |  |
| Récit | En tant que client payant en ligne, je veux que ma paire soit réservée pendant que je paie. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Réservation de 10 à 15 minutes à l'initiation du paiement ☐ Libération automatique si le paiement n'aboutit pas (tâche planifiée) ☐ Stock disponible = physique − réservé, partout dans l'application ☐ Un paiement tardif sur une réservation expirée est traité correctement (remboursement ou re-vérification) |  |  |
| Tâches techniques | 1. Champ reservedStock 2. Tâche planifiée de libération 3. Tests de cas limites |  |  |

| STK-05 Écran admin de gestion du stock |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 4 (S9–S10) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : STK-02, DSG-06 |  |
| Récit | En tant que gestionnaire de stock, je veux voir et corriger les stocks rapidement, y compris sur mobile. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Vue par variante avec filtres (rupture, stock bas, catégorie) et recherche ☐ Ajustement rapide avec motif obligatoire ☐ Historique des mouvements consultable ☐ Export CSV de l'état du stock ☐ Affichage en cartes sur mobile |  |  |
| Tâches techniques | 1. Écrans et store 2. Export CSV 3. Tests |  |  |

# CRT : Panier

Panier persistant, validation serveur, mini-panier.  5 tickets · 23 points.

| ID | Titre | Prio | Sprint | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRT-01 | API de validation du panier | MVP | 2 | 5 |
| CRT-02 | Store de panier Angular persistant (compatible SSR) | MVP | 3 | 5 |
| CRT-03 | Mini-panier (tiroir) après ajout | MVP | 3 | 3 |
| CRT-04 | Page panier | MVP | 3 | 5 |
| CRT-05 | Panier serveur et fusion à la connexion | V2 | 8 | 5 |

| CRT-01 API de validation du panier |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 2 (S5–S6) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : CAT-03 |  |
| Récit | En tant que client, je veux voir des prix et des disponibilités exacts avant de commander. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ POST /cart/validate recalcule prix, promotions et stock de chaque ligne ☐ Réponse listant les écarts (prix changé, stock insuffisant, produit retiré) ☐ Aucun prix fourni par le client n'est jamais utilisé ☐ Quantité maximale par ligne limitée au stock disponible |  |  |
| Tâches techniques | 1. Service de panier 2. Tests de cas d'écart |  |  |

| CRT-02 Store de panier Angular persistant (compatible SSR) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 3 (S7–S8) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : TEC-12, CRT-01 |  |
| Récit | En tant que visiteur, je veux que mon panier soit conservé quand je ferme ou recharge la page. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Panier invité conservé dans localStorage avec protection pour le rendu serveur ☐ Ajout, suppression, modification de quantité via signals ☐ Revalidation par l'API à l'ouverture du panier et du tunnel ☐ Aucune donnée sensible stockée ☐ Message clair en cas de changement de prix ou de rupture |  |  |
| Tâches techniques | 1. Store à signaux 2. Persistance sûre 3. Tests unitaires |  |  |

| CRT-03 Mini-panier (tiroir) après ajout |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 3 (S7–S8) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : CRT-02, DSG-03 |  |
| Récit | En tant que client, je veux confirmer visuellement l'ajout et pouvoir continuer ou commander. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Tiroir latéral avec résumé, nombre d'articles dans l'en-tête mis à jour ☐ Boutons « Continuer mes achats » et « Commander » ☐ Focus géré et fermeture par Échap pour l'accessibilité |  |  |
| Tâches techniques | 1. Composant 2. Tests |  |  |

| CRT-04 Page panier |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 3 (S7–S8) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : CRT-02, DSG-03 |  |
| Récit | En tant que client, je veux vérifier mon panier avant de commander. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Lignes avec image, nom, couleur, pointure, prix, quantité (bornée au stock), suppression ☐ Récapitulatif : sous-total, remise, livraison estimée, total en FCFA ☐ Bandeau de réassurance : paiement à la livraison, échange de pointure ☐ État de panier vide avec action de retour au catalogue |  |  |
| Tâches techniques | 1. Page et composants 2. Tests e2e |  |  |

| CRT-05 Panier serveur et fusion à la connexion |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : V2 | Sprint : 8 (S17–S18) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Backend + Frontend |  | Dépendances : CRT-02, AUT-02 |  |
| Récit | En tant que client connecté, je veux retrouver mon panier sur un autre appareil. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ GET / PUT /cart pour les utilisateurs connectés ☐ À la connexion, le panier invité est fusionné avec le panier serveur sans doublon ☐ Les lignes devenues invalides sont signalées, pas silencieusement supprimées |  |  |
| Tâches techniques | 1. Endpoints 2. Logique de fusion 3. Tests |  |  |

# ORD : Commande et suivi

Création de commande sécurisée, workflow de statuts, confirmation, suivi.  9 tickets · 60 points.

| ID | Titre | Prio | Sprint | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORD-01 | API de création de commande (idempotente, transactionnelle, sécurisée) | MVP | 3 | 13 |
| ORD-02 | Machine à états des statuts de commande | MVP | 4 | 5 |
| ORD-03 | Tunnel de commande en 3 étapes (écrans) | MVP | 4 | 13 |
| ORD-04 | Page de confirmation de commande et lien WhatsApp | MVP | 4 | 5 |
| ORD-05 | API de suivi public de commande | MVP | 4 | 3 |
| ORD-06 | Page de suivi de commande | MVP | 4 | 3 |
| ORD-07 | Annulation de commande avec remise en stock | MVP | 5 | 5 |
| ORD-08 | Création manuelle de commande (ventes Facebook / WhatsApp) | MVP | 5 | 5 |
| ORD-09 | Retours et échanges de pointure | V2 | 9 | 8 |

| ORD-01 API de création de commande (idempotente, transactionnelle, sécurisée) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 3 (S7–S8) | Estimation : 13 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : CRT-01, STK-01, AUT-11 |  |
| Récit | En tant que client, je veux passer commande de façon fiable, même avec une connexion instable. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ POST /orders (invité ou connecté) exige un en-tête Idempotency-Key : un renvoi ne crée pas de doublon ☐ Prix, remises, frais de livraison et total recalculés côté serveur uniquement ☐ Création de la commande, des lignes avec instantanés et décrément du stock dans une seule transaction ☐ Numéro de commande lisible et non devinable (ex. BRN-2610-7K3F) ☐ Limites anti-abus par numéro de téléphone et par IP ; CAPTCHA vérifié ☐ Mode paiement à la livraison : statut initial PENDING_CONFIRMATION ☐ Événement order.created émis pour les notifications |  |  |
| Tâches techniques | 1. DTO et validation stricte 2. Service de commande transactionnel 3. Générateur de référence 4. Tests unitaires, e2e et de concurrence |  |  |

| ORD-02 Machine à états des statuts de commande |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 4 (S9–S10) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : ORD-01 |  |
| Récit | En tant que gérant, je veux que les commandes suivent un parcours cohérent sans transition impossible. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Statuts : PENDING_CONFIRMATION, AWAITING_PAYMENT, CONFIRMED, PAID, PREPARING, SHIPPED, DELIVERED, DELIVERY_FAILED, CANCELLED, RETURN_REQUESTED, RETURNED, REFUNDED ☐ Seules les transitions du cahier des charges sont acceptées ; les autres renvoient 409 ☐ PATCH /admin/orders/:id/status vérifie le rôle (LIVREUR limité aux statuts de livraison) ☐ Chaque changement est horodaté, attribué et audité |  |  |
| Tâches techniques | 1. Table des transitions 2. Service de workflow 3. Tests de toutes les transitions autorisées et interdites |  |  |

| ORD-03 Tunnel de commande en 3 étapes (écrans) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 4 (S9–S10) | Estimation : 13 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : ORD-01, DSG-04, CRT-04 |  |
| Récit | En tant que client, je veux commander en moins de deux minutes sur mobile, sans créer de compte. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Étapes Coordonnées, Livraison, Paiement avec barre de progression ☐ Champs : nom, téléphone +237 validé, e-mail facultatif, ville, quartier, point de repère ☐ Modes de livraison avec frais et délais calculés par l'API ☐ Paiement à la livraison sélectionné par défaut ; Mobile Money indiqué « bientôt » tant que V2 n'est pas livrée ☐ Case CGV obligatoire, liens vers retours et confidentialité ☐ Bouton désactivé pendant l'envoi (anti-double soumission) + clé d'idempotence ☐ Brouillon conservé en cas de rechargement ; CAPTCHA invisible ☐ Erreurs de validation affichées à côté du champ avec la façon de corriger |  |  |
| Tâches techniques | 1. Formulaires typés par étape 2. Store du tunnel 3. Intégration API 4. Tests e2e du parcours complet |  |  |

| ORD-04 Page de confirmation de commande et lien WhatsApp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 4 (S9–S10) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : ORD-03 |  |
| Récit | En tant que client, je veux être certain que ma commande est enregistrée et pouvoir la confirmer sur WhatsApp. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Numéro de commande bien visible et copiable ☐ Récapitulatif des articles, du total, de l'adresse et des prochaines étapes ☐ Bouton « Confirmer sur WhatsApp » avec message prérempli contenant la référence ☐ Lien vers la page de suivi ☐ La page n'est accessible qu'avec le jeton de la commande (pas d'énumération) |  |  |
| Tâches techniques | 1. Page 2. Génération du lien WhatsApp 3. Tests |  |  |

| ORD-05 API de suivi public de commande |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 4 (S9–S10) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : ORD-02 |  |
| Récit | En tant que client, je veux suivre ma commande avec mon numéro et mon téléphone. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ POST /orders/track exige référence et téléphone ☐ Réponse identique, sans fuite d'information, que la référence ou le téléphone soit faux ☐ Limitation de débit stricte contre l'énumération ☐ Seules les informations utiles sont renvoyées (statuts, articles, pas de données de contact complètes) |  |  |
| Tâches techniques | 1. Endpoint 2. Tests de non-fuite d'information |  |  |

| ORD-06 Page de suivi de commande |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 4 (S9–S10) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : ORD-05, DSG-04 |  |
| Récit | En tant que client, je veux voir où en est ma commande. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Formulaire numéro + téléphone, puis chronologie des statuts ☐ Bouton d'aide WhatsApp contextualisé avec la référence ☐ Message d'erreur neutre en cas de non-correspondance ☐ Lien vers la demande d'échange pour une commande livrée (V2) |  |  |
| Tâches techniques | 1. Page et composant timeline 2. Tests |  |  |

| ORD-07 Annulation de commande avec remise en stock |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 5 (S11–S12) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : ORD-02, STK-02 |  |
| Récit | En tant que gestionnaire de commandes, je veux annuler une commande et récupérer le stock automatiquement. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ POST /admin/orders/:id/cancel exige un motif ☐ Le stock des lignes est réintégré dans la même transaction avec mouvement tracé ☐ Annulation impossible après expédition (409) ☐ Action auditée et notifiée au client |  |  |
| Tâches techniques | 1. Service d'annulation 2. Tests de remise en stock |  |  |

| ORD-08 Création manuelle de commande (ventes Facebook / WhatsApp) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 5 (S11–S12) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Backend + Frontend |  | Dépendances : ORD-01, BO-01 |  |
| Récit | En tant que gérant, je veux enregistrer une vente prise par message afin de centraliser toutes mes commandes et mon stock. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Formulaire admin : client, articles (recherche produit, couleur, pointure), livraison, mode de paiement ☐ Même logique de prix, de stock et de numérotation que la commande en ligne ☐ Source « manuelle » enregistrée pour les statistiques ☐ Action auditée |  |  |
| Tâches techniques | 1. Endpoint admin 2. Écran de création 3. Tests |  |  |

| ORD-09 Retours et échanges de pointure |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : V2 | Sprint : 9 (S19–S20) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : Backend + Frontend |  | Dépendances : ORD-02, STK-02 |  |
| Récit | En tant que client, je veux échanger une pointure de façon simple et claire. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Demande possible depuis une commande livrée dans le délai affiché ☐ Statuts RETURN_REQUESTED, RETURNED, EXCHANGED, REFUNDED gérés ☐ Réception, contrôle puis remise en stock ou remplacement tracés ☐ Notification du client à chaque étape |  |  |
| Tâches techniques | 1. Modèle de retour 2. Écrans client et admin 3. Tests |  |  |

# PAY : Paiement

Paiement à la livraison, Mobile Money, webhooks, remboursements, carte.  7 tickets · 55 points.

| ID | Titre | Prio | Sprint | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAY-01 | Paiement à la livraison avec confirmation avant expédition | MVP | 4 | 5 |
| PAY-02 | Interface PaymentProvider et adaptateur factice | MVP | 4 | 3 |
| PAY-03 | Intégration Mobile Money : initiation du paiement | V2 | 8 | 13 |
| PAY-04 | Webhooks de paiement signés, idempotents et réconciliés | V2 | 8 | 8 |
| PAY-05 | Écrans d'attente, d'échec et de reprise du paiement | V2 | 9 | 5 |
| PAY-06 | Remboursements et factures PDF | V2 | 10 | 8 |
| PAY-07 | Paiement par carte bancaire via prestataire certifié | V3 | 13 | 13 |

| PAY-01 Paiement à la livraison avec confirmation avant expédition |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 4 (S9–S10) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : ORD-01, ORD-02 |  |
| Récit | En tant que gérant, je veux limiter les faux ordres sur les commandes payées à la livraison. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Une commande en paiement à la livraison reste PENDING_CONFIRMATION jusqu'à confirmation par appel ou WhatsApp ☐ Impossible de passer en PREPARING sans confirmation enregistrée ☐ Seuil configurable de montant au-delà duquel une confirmation est obligatoire ☐ L'encaissement à la livraison est enregistré (codCollected) par le livreur ou le gestionnaire |  |  |
| Tâches techniques | 1. Règle métier 2. Champ d'encaissement 3. Tests |  |  |

| PAY-02 Interface PaymentProvider et adaptateur factice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Technique | Priorité : MVP | Sprint : 4 (S9–S10) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : TEC-04 |  |
| Récit | En tant que développeur, je veux pouvoir changer de prestataire de paiement sans refondre le code. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Interface PaymentProvider (initiate, verifyWebhook, refund, status) définie ☐ Adaptateur factice utilisable en développement et en test ☐ Sélection du prestataire par variable de configuration ☐ Aucune dépendance métier envers un prestataire précis |  |  |
| Tâches techniques | 1. Définir l'interface 2. Adaptateur factice 3. Tests |  |  |

| PAY-03 Intégration Mobile Money : initiation du paiement |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : V2 | Sprint : 8 (S17–S18) | Estimation : 13 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : PAY-02, STK-04 |  |
| Récit | En tant que client, je veux payer avec Mobile Money depuis mon téléphone. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ POST /payments/initiate crée un paiement et appelle l'agrégateur officiel choisi ☐ Montant calculé côté serveur, jamais fourni par le client ☐ Statut AWAITING_PAYMENT avec expiration ☐ Environnement bac à sable utilisé pour tous les tests, clés de production séparées ☐ Timeouts et circuit breaker sur les appels externes |  |  |
| Tâches techniques | 1. Adaptateur du prestataire réel 2. Entité Payment 3. Tests en bac à sable |  |  |

| PAY-04 Webhooks de paiement signés, idempotents et réconciliés |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Sécurité | Priorité : V2 | Sprint : 8 (S17–S18) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : PAY-03 |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux qu'un paiement ne soit validé que s'il est authentique. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Signature du webhook vérifiée ; une signature invalide est rejetée et journalisée ☐ Montant, devise et référence comparés à la commande ☐ Un même webhook reçu deux fois ne produit qu'un seul effet ☐ Seul le webhook (pas la redirection du navigateur) peut passer une commande en PAID ☐ Tâche de réconciliation périodique avec le relevé du prestataire |  |  |
| Tâches techniques | 1. Contrôleur de webhook 2. Stockage de l'empreinte du message 3. Tâche de réconciliation 4. Tests : succès, doublon, falsifié, montant erroné |  |  |

| PAY-05 Écrans d'attente, d'échec et de reprise du paiement |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : V2 | Sprint : 9 (S19–S20) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : PAY-03, DSG-04 |  |
| Récit | En tant que client, je veux savoir où en est mon paiement et pouvoir réessayer. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Écran d'attente avec instruction claire et suivi du statut (SSE ou interrogation) ☐ Écrans d'échec et d'expiration avec « Réessayer » ou « Changer de mode » ☐ Aucun double paiement possible depuis l'interface ☐ Texte en français clair, sans jargon |  |  |
| Tâches techniques | 1. Pages et store 2. Tests e2e avec adaptateur factice |  |  |

| PAY-06 Remboursements et factures PDF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : V2 | Sprint : 10 (S21–S22) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : Backend + Frontend |  | Dépendances : PAY-04, ORD-09 |  |
| Récit | En tant que gérant, je veux rembourser et fournir des factures conformes. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Remboursement total ou partiel traçable, lié au paiement d'origine ☐ Facture PDF générée à la demande avec numéro séquentiel et mentions requises ☐ Téléchargement depuis l'espace client et l'administration ☐ Mentions légales de facturation validées par le propriétaire |  |  |
| Tâches techniques | 1. Service de remboursement 2. Générateur PDF 3. Écrans 4. Tests |  |  |

| PAY-07 Paiement par carte bancaire via prestataire certifié |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : V3 | Sprint : 13 (S27–S28) | Estimation : 13 pts |
| Rôle : Backend + Frontend |  | Dépendances : PAY-04 |  |
| Récit | En tant que client, je veux payer par carte en toute sécurité. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Intégration d'un prestataire certifié : aucune donnée de carte ne transite par nos serveurs ☐ Prise en charge de l'authentification forte du prestataire ☐ Webhooks et réconciliation identiques au Mobile Money ☐ Parcours testé en bac à sable avec cas d'échec |  |  |
| Tâches techniques | 1. Choisir le prestataire 2. Intégration 3. Tests |  |  |

# SHP : Livraison

Zones, tarifs, livreurs, tournées, échecs de livraison.  5 tickets · 21 points.

| ID | Titre | Prio | Sprint | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHP-01 | Zones de livraison, tarifs et délais (API + administration) | MVP | 4 | 5 |
| SHP-02 | API de devis de livraison | MVP | 4 | 3 |
| SHP-03 | Livreurs et assignation des commandes | MVP | 5 | 5 |
| SHP-04 | Vue mobile « Mes livraisons du jour » | MVP | 5 | 5 |
| SHP-05 | Échec de livraison et nouvelle tentative | MVP | 6 | 3 |

| SHP-01 Zones de livraison, tarifs et délais (API + administration) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 4 (S9–S10) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Backend + Frontend |  | Dépendances : TEC-06, BO-01 |  |
| Récit | En tant que gérant, je veux définir où je livre, combien et en combien de temps. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ CRUD des zones : villes couvertes, frais, délai estimé, modes proposés (domicile, point relais, retrait) ☐ Écran d'administration conforme à A10 ☐ Zones inactives non proposées au client ☐ Modifications auditées |  |  |
| Tâches techniques | 1. Modèle et API 2. Écran admin 3. Tests |  |  |

| SHP-02 API de devis de livraison |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 4 (S9–S10) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : SHP-01 |  |
| Récit | En tant que client, je veux connaître les frais et le délai avant de valider. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ POST /shipping/quote renvoie frais, délai et modes selon la ville ☐ Ville hors zone : message clair et alternative (contacter par WhatsApp) ☐ Les frais finaux de la commande viennent de cette même logique serveur |  |  |
| Tâches techniques | 1. Service de devis 2. Tests |  |  |

| SHP-03 Livreurs et assignation des commandes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 5 (S11–S12) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Backend + Frontend |  | Dépendances : SHP-01, ORD-02 |  |
| Récit | En tant que gestionnaire, je veux assigner une commande à un livreur et suivre son état. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Création de comptes LIVREUR par le SUPER_ADMIN ☐ Assignation d'une commande à un livreur depuis le détail de la commande ☐ Un livreur ne voit que les commandes qui lui sont assignées (test IDOR) ☐ Historique d'assignation conservé |  |  |
| Tâches techniques | 1. Modèle Shipment 2. Endpoints 3. Écrans 4. Tests de permissions |  |  |

| SHP-04 Vue mobile « Mes livraisons du jour » |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 5 (S11–S12) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : SHP-03, DSG-06 |  |
| Récit | En tant que livreur, je veux voir mes livraisons du jour et les mettre à jour depuis mon téléphone. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Liste ordonnée avec adresse, point de repère, téléphone et montant à encaisser ☐ Boutons Appeler et WhatsApp ☐ Changement de statut Expédiée → Livrée / Échec avec motif ☐ Utilisable à une main, lisible en plein soleil (contraste élevé) |  |  |
| Tâches techniques | 1. Écran optimisé mobile 2. Tests e2e |  |  |

| SHP-05 Échec de livraison et nouvelle tentative |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 6 (S13–S14) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : SHP-03, ORD-02 |  |
| Récit | En tant que gestionnaire, je veux traiter un client absent ou un refus. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Statut DELIVERY_FAILED avec motif obligatoire (absent, refus, adresse introuvable) ☐ Nouvelle tentative possible (retour à SHIPPED) ou annulation avec remise en stock ☐ Compteur de tentatives et alerte après deux échecs |  |  |
| Tâches techniques | 1. Règles de workflow 2. Tests |  |  |

# ACC : Compte client

Profil, commandes, adresses, favoris, avis, suppression du compte.  6 tickets · 29 points.

| ID | Titre | Prio | Sprint | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACC-01 | Espace compte : tableau de bord et profil | MVP | 5 | 5 |
| ACC-02 | Historique des commandes et « Commander à nouveau » | MVP | 5 | 5 |
| ACC-03 | Suppression du compte et droit à l'effacement | MVP | 6 | 5 |
| ACC-04 | Carnet d'adresses | V2 | 8 | 3 |
| ACC-05 | Favoris (liste de souhaits) | V2 | 9 | 3 |
| ACC-06 | Avis clients modérés | V2 | 9 | 8 |

| ACC-01 Espace compte : tableau de bord et profil |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 5 (S11–S12) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : AUT-09, DSG-05 |  |
| Récit | En tant que client, je veux gérer mes informations facilement. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Tableau de bord avec accès rapide aux commandes, adresses, favoris ☐ Modification du profil et du mot de passe (ancien mot de passe exigé) ☐ Routes protégées par authGuard ☐ Conforme aux maquettes P17 et P19 |  |  |
| Tâches techniques | 1. Pages 2. Services de profil 3. Tests |  |  |

| ACC-02 Historique des commandes et « Commander à nouveau » |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 5 (S11–S12) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Frontend + Backend |  | Dépendances : ORD-01, ACC-01 |  |
| Récit | En tant que client, je veux retrouver mes commandes et en refaire une facilement. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ GET /me/orders et /me/orders/:id ne renvoient que les commandes du client connecté ☐ Cartes avec statut coloré accompagné d'une icône ☐ « Commander à nouveau » ajoute au panier les articles encore disponibles et signale les autres |  |  |
| Tâches techniques | 1. API 2. Pages 3. Test IDOR 4. Tests e2e |  |  |

| ACC-03 Suppression du compte et droit à l'effacement |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Sécurité | Priorité : MVP | Sprint : 6 (S13–S14) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Backend + Frontend |  | Dépendances : ACC-01 |  |
| Récit | En tant que client, je veux pouvoir supprimer mon compte et mes données personnelles. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Confirmation en deux temps avec rappel des conséquences ☐ Les données personnelles sont supprimées ou anonymisées ; les commandes conservent uniquement ce que la comptabilité exige ☐ Sessions révoquées, e-mail de confirmation envoyé ☐ Procédure documentée dans la politique de confidentialité |  |  |
| Tâches techniques | 1. Service d'anonymisation 2. Écran 3. Tests |  |  |

| ACC-04 Carnet d'adresses |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : V2 | Sprint : 8 (S17–S18) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Frontend + Backend |  | Dépendances : ACC-01 |  |
| Récit | En tant que client, je veux enregistrer mes adresses pour commander plus vite. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Ajout, modification, suppression d'adresses ☐ Adresse par défaut préremplie dans le tunnel de commande ☐ Accès limité au propriétaire des adresses |  |  |
| Tâches techniques | 1. API 2. Écran 3. Intégration au tunnel |  |  |

| ACC-05 Favoris (liste de souhaits) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : V2 | Sprint : 9 (S19–S20) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Frontend + Backend |  | Dépendances : ACC-01, CAT-08 |  |
| Récit | En tant que client, je veux mettre de côté les modèles qui me plaisent. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Bouton favori sur la carte produit et la fiche ☐ Favoris synchronisés pour un client connecté, locaux pour un visiteur ☐ Page Mes favoris avec état vide |  |  |
| Tâches techniques | 1. API 2. Store 3. Écran |  |  |

| ACC-06 Avis clients modérés |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : V2 | Sprint : 9 (S19–S20) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : Backend + Frontend |  | Dépendances : ORD-02, BO-01 |  |
| Récit | En tant que client, je veux lire des avis fiables avant d'acheter. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Seuls les acheteurs d'un produit livré peuvent laisser un avis ☐ Avis publié après modération par l'administration ☐ Note moyenne et nombre d'avis affichés sur la fiche et en données structurées ☐ Protection contre le spam et les contenus abusifs |  |  |
| Tâches techniques | 1. Modèle et API 2. Écran de modération 3. Affichage 4. Tests |  |  |

# BO : Back-office (administration)

Tableau de bord, produits, variantes, commandes, clients, paramètres, équipe, audit.  17 tickets · 109 points.

| ID | Titre | Prio | Sprint | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BO-01 | Structure de l'administration : mise en page, navigation, droits d'affichage | MVP | 3 | 8 |
| BO-02 | Tableau de bord : API de statistiques et écran | MVP | 5 | 8 |
| BO-03 | Liste des produits (recherche, filtres, actions groupées) | MVP | 3 | 5 |
| BO-04 | Formulaire produit en onglets | MVP | 4 | 13 |
| BO-05 | Générateur de grille de variantes couleurs × pointures | MVP | 4 | 8 |
| BO-06 | Téléversement d'images par glisser-déposer | MVP | 4 | 5 |
| BO-07 | Gestion des catégories, marques et guides de tailles | MVP | 4 | 5 |
| BO-08 | Liste des commandes avec filtres par statut | MVP | 5 | 5 |
| BO-09 | Détail d'une commande et actions de traitement | MVP | 5 | 13 |
| BO-10 | Gestion des clients | MVP | 6 | 5 |
| BO-11 | Paramètres de la boutique et bannières d'accueil | MVP | 6 | 5 |
| BO-12 | Gestion des utilisateurs internes et des rôles | MVP | 6 | 5 |
| BO-13 | Consultation du journal d'audit | MVP | 6 | 3 |
| BO-14 | Impression des bons de préparation, de livraison et des factures | V2 | 10 | 5 |
| BO-15 | Codes promo et promotions | V2 | 8 | 8 |
| BO-16 | Import et export CSV des produits et du stock | V2 | 9 | 5 |
| BO-17 | Modération des avis clients | V2 | 9 | 3 |

| BO-01 Structure de l'administration : mise en page, navigation, droits d'affichage |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 3 (S7–S8) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : TEC-08, TEC-12, DSG-06 |  |
| Récit | En tant que membre de l'équipe, je veux une administration claire qui n'affiche que ce que mon rôle permet. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Navigation latérale repliable sur desktop et barre basse sur mobile ☐ Menus affichés selon le rôle ; les routes sont protégées par authGuard et roleGuard ☐ Fil d'Ariane, titre de page, notifications d'actions ☐ États d'erreur 403 et session expirée gérés ☐ Rappel : la sécurité réelle reste côté serveur (RBAC de l'API) |  |  |
| Tâches techniques | 1. Layout admin 2. Configuration des routes par rôle 3. Tests |  |  |

| BO-02 Tableau de bord : API de statistiques et écran |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 5 (S11–S12) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : Backend + Frontend |  | Dépendances : ORD-02, STK-03, BO-01 |  |
| Récit | En tant que gérant, je veux voir l'état de mon activité en un coup d'œil. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Indicateurs : chiffre d'affaires (jour, semaine, mois), nombre de commandes, panier moyen, nouveaux clients ☐ Commandes par statut avec accès direct aux commandes à traiter ☐ Alertes de stock bas et ruptures par pointure ☐ Courbe des ventes avec sélecteur de période ☐ Agrégats optimisés (index, cache) : réponse < 500 ms ☐ Affichage limité pour les rôles non administrateurs |  |  |
| Tâches techniques | 1. Requêtes d'agrégats 2. Endpoint /admin/dashboard/stats 3. Cartes KPI et graphiques 4. Tests |  |  |

| BO-03 Liste des produits (recherche, filtres, actions groupées) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 3 (S7–S8) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : CAT-04, BO-01 |  |
| Récit | En tant que gestionnaire de stock, je veux retrouver et gérer mes produits rapidement. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Tableau sur desktop, cartes sur mobile ☐ Recherche, filtres (catégorie, statut, stock), tri, pagination ☐ Actions groupées : publier, masquer, archiver ☐ Badges de statut Brouillon / Publié / Archivé |  |  |
| Tâches techniques | 1. Écran et store 2. Tests |  |  |

| BO-04 Formulaire produit en onglets |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 4 (S9–S10) | Estimation : 13 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : CAT-04, BO-03, DSG-06 |  |
| Récit | En tant que gérant, je veux créer un produit complet sans aide technique. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Onglets : Informations, Variantes et stock, Images, Tarifs, SEO ☐ Validation en direct et messages d'erreur clairs ; avertissement avant de quitter avec des modifications non enregistrées ☐ Enregistrement en brouillon ou publication ☐ Aperçu de la fiche produit telle que vue par le client (V2 : aperçu complet) ☐ Duplication d'un produit existant |  |  |
| Tâches techniques | 1. Formulaire réactif typé multi-onglets 2. Intégration API 3. Tests e2e : création de produit jusqu'à publication |  |  |

| BO-05 Générateur de grille de variantes couleurs × pointures |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 4 (S9–S10) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : BO-04, CAT-04 |  |
| Récit | En tant que gérant, je veux saisir mes pointures et couleurs en quelques clics. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Sélection des couleurs et d'une plage de pointures génère la grille complète ☐ SKU automatique modifiable, stock initial par cellule, seuil d'alerte par variante ☐ Saisie en masse (remplir toute une colonne ou une ligne) ☐ Les variantes déjà vendues ne peuvent pas être supprimées (archivage) |  |  |
| Tâches techniques | 1. Composant de grille 2. Règles de génération 3. Tests |  |  |

| BO-06 Téléversement d'images par glisser-déposer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 4 (S9–S10) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : CAT-05, BO-04 |  |
| Récit | En tant que gérant, je veux ajouter et ordonner les photos d'un produit facilement. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Plusieurs fichiers à la fois, barre de progression, aperçu ☐ Réorganisation par glisser-déposer, image principale, rattachement à une couleur ☐ Refus clair des fichiers trop lourds ou non conformes ☐ Fonctionne depuis un téléphone (sélection depuis la galerie ou l'appareil photo) |  |  |
| Tâches techniques | 1. Composant d'envoi 2. Intégration URL signée 3. Tests |  |  |

| BO-07 Gestion des catégories, marques et guides de tailles |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 4 (S9–S10) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Frontend + Backend |  | Dépendances : CAT-01, CAT-06, BO-01 |  |
| Récit | En tant que gérant, je veux organiser mon catalogue. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Arborescence de catégories modifiable (ajout, déplacement, désactivation) ☐ Gestion des marques avec logo ☐ Édition du guide des tailles par catégorie ☐ Impossible de supprimer une catégorie contenant des produits sans réaffectation |  |  |
| Tâches techniques | 1. Écrans 2. Endpoints admin 3. Tests |  |  |

| BO-08 Liste des commandes avec filtres par statut |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 5 (S11–S12) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Frontend + Backend |  | Dépendances : ORD-02, BO-01 |  |
| Récit | En tant que gestionnaire de commandes, je veux voir d'un coup d'œil ce qu'il faut traiter. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ GET /admin/orders avec filtres (statut, date, ville, paiement, livreur) et recherche par numéro, nom, téléphone ☐ Onglets colorés par statut avec compteurs ☐ Pagination et tri ; rôle LIVREUR limité à ses commandes ☐ Cartes empilées sur mobile |  |  |
| Tâches techniques | 1. Endpoint de liste 2. Écran 3. Tests de permissions |  |  |

| BO-09 Détail d'une commande et actions de traitement |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 5 (S11–S12) | Estimation : 13 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : BO-08, ORD-02, ORD-07, SHP-03 |  |
| Récit | En tant que gestionnaire, je veux traiter une commande de la confirmation à la livraison depuis un seul écran. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Articles (modèle, couleur, pointure), client, adresse, paiement, chronologie, notes internes ☐ Boutons de changement de statut limités aux transitions autorisées ☐ Boutons Appeler et WhatsApp avec modèle de message de confirmation prérempli ☐ Annulation avec motif, assignation à un livreur, saisie de l'encaissement ☐ Seules les actions autorisées pour le rôle sont affichées |  |  |
| Tâches techniques | 1. Écran de détail 2. Composant timeline 3. Modèles de messages 4. Tests e2e du traitement complet |  |  |

| BO-10 Gestion des clients |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 6 (S13–S14) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Frontend + Backend |  | Dépendances : ACC-02, BO-01 |  |
| Récit | En tant que gérant, je veux connaître mes clients et leur historique. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Liste, recherche et fiche client avec historique des commandes et notes internes ☐ Blocage d'un compte (avec motif) ☐ Visibilité des données personnelles selon le rôle (ORDER_MANAGER : données limitées) ☐ Export réservé aux clients ayant consenti au marketing (V2) |  |  |
| Tâches techniques | 1. Endpoints 2. Écrans 3. Tests de permissions |  |  |

| BO-11 Paramètres de la boutique et bannières d'accueil |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 6 (S13–S14) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Frontend + Backend |  | Dépendances : TEC-06, BO-01 |  |
| Récit | En tant que gérant, je veux modifier les informations et bannières du site sans développeur. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Nom, logo, coordonnées, numéro WhatsApp, horaires, réseaux sociaux ☐ Bannières d'accueil (image, texte, lien, dates d'affichage) ☐ Seuils de stock bas, seuil de confirmation obligatoire, moyens de paiement actifs ☐ Textes des pages (FAQ, livraison, retours) éditables (V2 pour l'éditeur complet) ☐ Chaque modification est auditée |  |  |
| Tâches techniques | 1. Modèle Setting 2. Endpoints 3. Écrans 4. Tests |  |  |

| BO-12 Gestion des utilisateurs internes et des rôles |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Sécurité | Priorité : MVP | Sprint : 6 (S13–S14) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Frontend + Backend |  | Dépendances : AUT-05, AUT-07 |  |
| Récit | En tant que super administrateur, je veux gérer l'équipe et ses droits. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Création, désactivation et changement de rôle d'un membre ☐ Mot de passe provisoire à changer à la première connexion ☐ Réinitialisation du 2FA d'un membre, auditée ☐ Un utilisateur ne peut pas modifier son propre rôle ni se supprimer lui-même ☐ Réservé au SUPER_ADMIN |  |  |
| Tâches techniques | 1. Endpoints 2. Écrans 3. Tests de permissions |  |  |

| BO-13 Consultation du journal d'audit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Sécurité | Priorité : MVP | Sprint : 6 (S13–S14) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : AUT-08, BO-01 |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux consulter l'historique des actions sensibles. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Tableau filtrable par utilisateur, action, entité, période ☐ Affichage des valeurs avant et après ☐ Lecture seule, aucun bouton de modification ou de suppression ☐ Export CSV réservé au SUPER_ADMIN |  |  |
| Tâches techniques | 1. Écran 2. Export 3. Tests |  |  |

| BO-14 Impression des bons de préparation, de livraison et des factures |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : V2 | Sprint : 10 (S21–S22) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : BO-09, PAY-06 |  |
| Récit | En tant que gestionnaire, je veux imprimer les documents nécessaires au colis. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Bon de préparation (articles, pointures, emplacements) ☐ Bon de livraison avec montant à encaisser ☐ Mise en page A4 correcte à l'impression ☐ Génération groupée de plusieurs bons |  |  |
| Tâches techniques | 1. Modèles d'impression 2. Tests visuels |  |  |

| BO-15 Codes promo et promotions |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : V2 | Sprint : 8 (S17–S18) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : Backend + Frontend |  | Dépendances : BO-01, CRT-04 |  |
| Récit | En tant que gérant, je veux lancer des offres et suivre leur usage. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Types : pourcentage, montant fixe, livraison offerte ☐ Règles : période, plafond de remise, montant minimum, nombre d'utilisations, cumul interdit par défaut ☐ Validation exclusivement côté serveur ; message précis en cas de refus ☐ Rapport d'utilisation par code |  |  |
| Tâches techniques | 1. Modèle Coupon 2. Moteur de règles 3. Écrans admin et panier 4. Tests |  |  |

| BO-16 Import et export CSV des produits et du stock |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : V2 | Sprint : 9 (S19–S20) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Backend + Frontend |  | Dépendances : CAT-04, STK-02 |  |
| Récit | En tant que gérant, je veux charger mon catalogue en masse. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Modèle de fichier CSV téléchargeable ☐ Validation ligne par ligne avec rapport d'erreurs avant import ☐ Import atomique ou rapport clair des lignes ignorées ☐ Les mouvements de stock créés par import sont tracés et audités |  |  |
| Tâches techniques | 1. Parseur et validations 2. Écran d'import 3. Tests |  |  |

| BO-17 Modération des avis clients |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : V2 | Sprint : 9 (S19–S20) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : ACC-06 |  |
| Récit | En tant que gérant, je veux valider ou refuser les avis avant publication. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Liste des avis en attente avec produit et commande liés ☐ Publication, refus avec motif, signalement ☐ Action auditée |  |  |
| Tâches techniques | 1. Écran 2. Tests |  |  |

# NTF : Notifications

File de messages, SMS / e-mail, WhatsApp, alertes internes, relances.  5 tickets · 29 points.

| ID | Titre | Prio | Sprint | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NTF-01 | Service de notifications et file de tâches BullMQ | MVP | 2 | 5 |
| NTF-02 | Confirmation de commande par SMS ou e-mail | MVP | 5 | 5 |
| NTF-03 | Notifications internes : nouvelle commande et stock bas | MVP | 5 | 3 |
| NTF-04 | Notifications automatiques de statut via WhatsApp Business API | V2 | 9 | 8 |
| NTF-05 | Rappels de paniers abandonnés | V3 | 11 | 8 |

| NTF-01 Service de notifications et file de tâches BullMQ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Technique | Priorité : MVP | Sprint : 2 (S5–S6) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : TEC-04, TEC-03 |  |
| Récit | En tant que système, je veux envoyer les messages de façon fiable sans ralentir les requêtes. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ File BullMQ avec nouvelles tentatives exponentielles et file des échecs (dead-letter) ☐ Interfaces e-mail, SMS, WhatsApp avec adaptateurs factices en développement ☐ Modèles de messages versionnés en français ☐ Aucun contenu sensible dans les journaux ; téléphone partiellement masqué ☐ Tableau de suivi des tâches échouées |  |  |
| Tâches techniques | 1. Module notifications 2. Workers 3. Adaptateurs factices 4. Tests |  |  |

| NTF-02 Confirmation de commande par SMS ou e-mail |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 5 (S11–S12) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : NTF-01, ORD-01 |  |
| Récit | En tant que client, je veux recevoir la confirmation de ma commande. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Message envoyé à la création avec numéro de commande, récapitulatif et lien de suivi ☐ Choix du canal selon les informations fournies (téléphone ou e-mail) ☐ Échec d'envoi : nouvelle tentative et alerte interne, sans bloquer la commande ☐ Prestataire SMS officiel ; contenu conforme au consentement |  |  |
| Tâches techniques | 1. Abonné à order.created 2. Modèles 3. Tests |  |  |

| NTF-03 Notifications internes : nouvelle commande et stock bas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 5 (S11–S12) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : NTF-01, STK-03 |  |
| Récit | En tant que gérant, je veux être alerté des événements importants. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Alerte à chaque nouvelle commande à confirmer ☐ Alerte de stock bas (une fois par seuil franchi) ☐ Canal configurable (e-mail, WhatsApp interne) ☐ Pastille de notifications dans l'administration |  |  |
| Tâches techniques | 1. Abonnés d'événements 2. Préférences 3. Tests |  |  |

| NTF-04 Notifications automatiques de statut via WhatsApp Business API |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : V2 | Sprint : 9 (S19–S20) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : NTF-01, ORD-02 |  |
| Récit | En tant que client, je veux être prévenu à chaque étape de ma commande. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Messages envoyés aux changements de statut (confirmée, expédiée, livrée) ☐ Modèles de messages approuvés par la plateforme officielle ☐ Consentement vérifié avant tout envoi marketing ; désinscription possible ☐ Repli sur SMS en cas d'échec |  |  |
| Tâches techniques | 1. Adaptateur WhatsApp 2. Modèles 3. Tests en environnement de test |  |  |

| NTF-05 Rappels de paniers abandonnés |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : V3 | Sprint : 11 (S23–S24) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : NTF-04, CRT-05 |  |
| Récit | En tant que gérant, je veux relancer les paniers oubliés. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Détection d'un panier avec coordonnées inactif depuis un délai configurable ☐ Un seul rappel par panier, avec lien de reprise ☐ Envoi uniquement avec consentement explicite ☐ Taux de récupération mesuré dans le tableau de bord |  |  |
| Tâches techniques | 1. Tâche planifiée 2. Modèle de message 3. Mesure |  |  |

# MKT : Pages, SEO et marketing

Pages légales, SEO technique, Pixel Meta, WhatsApp, flux Facebook.  8 tickets · 33 points.

| ID | Titre | Prio | Sprint | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MKT-01 | Pages statiques et pages légales | MVP | 3 | 5 |
| MKT-02 | Formulaire de contact protégé | MVP | 3 | 3 |
| MKT-03 | SEO technique : sitemap, robots, canoniques, Open Graph, données structurées | MVP | 5 | 5 |
| MKT-04 | Pixel Meta, UTM et bandeau de consentement | MVP | 3 | 5 |
| MKT-05 | Analytics et Search Console | MVP | 6 | 2 |
| MKT-06 | Bouton WhatsApp flottant et liens de contact | MVP | 3 | 3 |
| MKT-07 | Flux de catalogue Facebook / Instagram | V2 | 10 | 5 |
| MKT-08 | API de conversions Meta côté serveur | V3 | 11 | 5 |

| MKT-01 Pages statiques et pages légales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 3 (S7–S8) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : DSG-05, CNT-03 |  |
| Récit | En tant que visiteur, je veux comprendre la boutique, ses conditions et mes droits. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Pages : À propos, FAQ, Livraison, Retours et échanges, Guide des tailles, CGV, Confidentialité, Mentions légales ☐ Sommaire ancré sur les pages longues, lisibilité optimale ☐ Contenu validé par le propriétaire (et par un professionnel pour le volet juridique) ☐ Rendu serveur, balises titre et description |  |  |
| Tâches techniques | 1. Pages 2. Intégration des textes 3. Tests |  |  |

| MKT-02 Formulaire de contact protégé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 3 (S7–S8) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Frontend + Backend |  | Dépendances : AUT-11, NTF-01 |  |
| Récit | En tant que visiteur, je veux poser une question facilement. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Champs minimaux, validation, CAPTCHA, limitation de débit ☐ Message transmis à l'équipe par e-mail et enregistré ☐ Boutons directs WhatsApp, appel et Facebook ☐ Confirmation claire à l'utilisateur |  |  |
| Tâches techniques | 1. Endpoint 2. Écran 3. Tests |  |  |

| MKT-03 SEO technique : sitemap, robots, canoniques, Open Graph, données structurées |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 5 (S11–S12) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Frontend + Backend |  | Dépendances : TEC-13, CAT-10 |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux que mes produits soient trouvés sur Google et bien partagés sur Facebook. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ sitemap.xml généré par l'API, robots.txt, URLs canoniques, slugs lisibles ☐ Balises Open Graph et Twitter Card sur toutes les pages publiques ☐ Données structurées Product, Offer, BreadcrumbList validées avec les outils officiels ☐ Les pages de panier, commande et compte sont exclues de l'indexation ☐ Code 404 réel pour les pages inexistantes |  |  |
| Tâches techniques | 1. Génération du sitemap 2. Service SEO 3. Validation avec outils officiels |  |  |

| MKT-04 Pixel Meta, UTM et bandeau de consentement |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 3 (S7–S8) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : TEC-13 |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux mesurer l'efficacité de mes publicités Facebook dans le respect du consentement. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Événements ViewContent, AddToCart, InitiateCheckout, Purchase envoyés avec les bonnes valeurs ☐ Traceurs activés seulement après consentement ; choix mémorisé et modifiable ☐ Paramètres UTM conservés jusqu'à la commande et enregistrés avec elle ☐ Aucun double comptage d'achat lors du rechargement de la confirmation |  |  |
| Tâches techniques | 1. Service d'analytique 2. Bandeau de consentement 3. Tests avec l'outil officiel de vérification du Pixel |  |  |

| MKT-05 Analytics et Search Console |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Technique | Priorité : MVP | Sprint : 6 (S13–S14) | Estimation : 2 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : MKT-04 |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux suivre le trafic et l'indexation. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Analytics configuré avec respect du consentement ☐ Propriété validée dans la Search Console et sitemap soumis ☐ Objectifs de conversion définis (commande, clic WhatsApp) |  |  |
| Tâches techniques | 1. Configuration 2. Vérification |  |  |

| MKT-06 Bouton WhatsApp flottant et liens de contact |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : MVP | Sprint : 3 (S7–S8) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : TEC-10 |  |
| Récit | En tant que client, je veux joindre la boutique en un geste. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Bouton flottant discret sur toutes les pages publiques, avec message prérempli selon la page ☐ Masqué pendant le tunnel de paiement, remplacé par un lien d'aide ☐ Numéro et message lus depuis les paramètres de la boutique ☐ Accessible (libellé, focus, taille) |  |  |
| Tâches techniques | 1. Composant 2. Génération du lien 3. Tests |  |  |

| MKT-07 Flux de catalogue Facebook / Instagram |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : V2 | Sprint : 10 (S21–S22) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : CAT-03, MKT-03 |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux synchroniser mon catalogue avec Facebook et Instagram. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ GET /feeds/facebook protégé par jeton, format conforme à la documentation officielle ☐ Produits publiés en stock uniquement, prix et images à jour ☐ Actualisation automatique planifiée ☐ Contrôle des erreurs de flux signalé |  |  |
| Tâches techniques | 1. Générateur de flux 2. Planification 3. Validation avec l'outil officiel |  |  |

| MKT-08 API de conversions Meta côté serveur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : V3 | Sprint : 11 (S23–S24) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Backend |  | Dépendances : MKT-04 |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux une mesure publicitaire fiable malgré les bloqueurs de traceurs. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Événements d'achat envoyés depuis le serveur avec déduplication par identifiant d'événement ☐ Données personnelles hachées avant envoi, consentement respecté ☐ Qualité de correspondance suivie dans les outils officiels |  |  |
| Tâches techniques | 1. Service d'envoi 2. Déduplication 3. Tests |  |  |

# QA : Qualité, sécurité et performance

Tests e2e, tests d'accès, scans de sécurité, performance, accessibilité, recette.  8 tickets · 50 points.

| ID | Titre | Prio | Sprint | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-01 | Tests de bout en bout des parcours critiques (Playwright) | MVP | 6 | 8 |
| QA-02 | Tests de sécurité des accès : droits, IDOR, énumération | MVP | 6 | 8 |
| QA-03 | Analyse de sécurité : OWASP ZAP, dépendances, secrets, en-têtes | MVP | 6 | 8 |
| QA-04 | Budget de performance et Lighthouse en CI | MVP | 5 | 5 |
| QA-05 | Tests de charge et de concurrence de stock | MVP | 6 | 5 |
| QA-06 | Audit d'accessibilité (WCAG 2.1 AA) | MVP | 6 | 5 |
| QA-07 | Recette fonctionnelle selon les critères du MVP | MVP | 6 | 8 |
| QA-08 | Compatibilité sur appareils et navigateurs réels | MVP | 6 | 3 |

| QA-01 Tests de bout en bout des parcours critiques (Playwright) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Qualité | Priorité : MVP | Sprint : 6 (S13–S14) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : QA / Frontend |  | Dépendances : ORD-03, BO-09 |  |
| Récit | En tant qu'équipe, nous voulons détecter automatiquement les régressions sur les parcours qui font vendre. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Parcours achat invité : recherche → fiche → pointure → panier → commande → confirmation → suivi ☐ Parcours admin : création de produit avec variantes → publication → traitement d'une commande ☐ Exécutés en CI sur les navigateurs Chromium et WebKit en format mobile ☐ Échec bloquant pour la fusion d'une modification |  |  |
| Tâches techniques | 1. Écrire les scénarios 2. Jeux de données de test 3. Intégration CI |  |  |

| QA-02 Tests de sécurité des accès : droits, IDOR, énumération |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Sécurité | Priorité : MVP | Sprint : 6 (S13–S14) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : QA / Backend |  | Dépendances : AUT-05, ORD-05, ACC-02 |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux la preuve qu'un utilisateur ne peut pas accéder aux données d'un autre. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Un client ne lit ni ne modifie les commandes, adresses ou favoris d'un autre ☐ Un LIVREUR ne voit que ses livraisons et n'accède pas aux paramètres ☐ Toutes les routes /admin renvoient 401 sans jeton et 403 sans le bon rôle ☐ Le suivi public ne permet aucune énumération (réponses et temps identiques) ☐ Tests automatisés intégrés à la CI |  |  |
| Tâches techniques | 1. Matrice de tests par rôle 2. Tests e2e 3. Rapport |  |  |

| QA-03 Analyse de sécurité : OWASP ZAP, dépendances, secrets, en-têtes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Sécurité | Priorité : MVP | Sprint : 6 (S13–S14) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : QA / DevOps |  | Dépendances : OPS-02 |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux un contrôle indépendant avant l'ouverture au public. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Scan OWASP ZAP sur l'environnement de préproduction sans vulnérabilité critique ou élevée ouverte ☐ Audit des dépendances sans vulnérabilité critique ☐ Aucun secret dans l'historique du dépôt ☐ En-têtes de sécurité (CSP, HSTS, etc.) vérifiés sur le domaine réel ☐ Rapport écrit et correctifs suivis |  |  |
| Tâches techniques | 1. Exécuter les scans 2. Corriger 3. Rédiger le rapport |  |  |

| QA-04 Budget de performance et Lighthouse en CI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Qualité | Priorité : MVP | Sprint : 5 (S11–S12) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Frontend / DevOps |  | Dépendances : TEC-11, CAT-08 |  |
| Récit | En tant que client sur connexion lente, je veux un site rapide. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Lighthouse mobile ≥ 90 sur accueil, catalogue et fiche produit ☐ JavaScript initial < 200 Ko gzip, LCP < 2,5 s sur 4G simulée ☐ Images WebP responsives, chargement différé hors écran, polices limitées à 2 familles ☐ La CI signale tout dépassement du budget |  |  |
| Tâches techniques | 1. Configurer Lighthouse CI 2. Optimiser les points bloquants 3. Documenter le budget |  |  |

| QA-05 Tests de charge et de concurrence de stock |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Qualité | Priorité : MVP | Sprint : 6 (S13–S14) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : QA / DevOps |  | Dépendances : STK-01, OPS-02 |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux que le site tienne un pic de trafic après une publicité. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Scénarios de charge réalistes (consultation et commande) exécutés sur la préproduction ☐ Au moins 500 utilisateurs simultanés supportés sans erreur 5xx ☐ Test de concurrence : 50 commandes simultanées sur 1 paire, une seule réussit ☐ Goulots identifiés et corrigés |  |  |
| Tâches techniques | 1. Scripts de charge 2. Analyse des résultats 3. Correctifs |  |  |

| QA-06 Audit d'accessibilité (WCAG 2.1 AA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Qualité | Priorité : MVP | Sprint : 6 (S13–S14) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : QA / Frontend |  | Dépendances : CAT-10, ORD-03 |  |
| Récit | En tant qu'utilisateur ayant un handicap ou un téléphone modeste, je veux utiliser le site sans obstacle. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ axe-core sans violation critique sur les pages principales ☐ Parcours d'achat complet réalisable au clavier uniquement ☐ Test avec un lecteur d'écran sur la fiche produit et le tunnel ☐ Lisible à 200 % de zoom sans perte de contenu |  |  |
| Tâches techniques | 1. Tests automatisés 2. Tests manuels 3. Corrections |  |  |

| QA-07 Recette fonctionnelle selon les critères du MVP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Qualité | Priorité : MVP | Sprint : 6 (S13–S14) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : PO + testeurs |  | Dépendances : Tous les tickets MVP |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux valider que le site répond au besoin avant de l'ouvrir au public. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Les 12 critères de recette du cahier des charges sont vérifiés un à un ☐ 3 à 5 testeurs externes réalisent le parcours d'achat sur téléphone sans aide ☐ Toutes les anomalies bloquantes sont corrigées ; les autres sont classées dans le backlog ☐ Rapport de recette signé par le propriétaire |  |  |
| Tâches techniques | 1. Plan de recette 2. Sessions de test 3. Suivi des anomalies 4. Signature |  |  |

| QA-08 Compatibilité sur appareils et navigateurs réels |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Qualité | Priorité : MVP | Sprint : 6 (S13–S14) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : QA |  | Dépendances : QA-01 |  |
| Récit | En tant que client, je veux que le site fonctionne sur mon téléphone. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Test sur au moins 3 téléphones Android (dont un modèle d'entrée de gamme) et 1 iPhone ☐ Navigateurs : Chrome, Safari, Firefox, Edge, Samsung Internet (2 dernières versions) ☐ Problèmes d'affichage et de performance documentés puis corrigés |  |  |
| Tâches techniques | 1. Plan d'appareils 2. Exécution 3. Corrections |  |  |

# OPS : Exploitation et déploiement

Docker, environnements, CDN, sauvegardes, supervision, déploiement, lancement.  9 tickets · 42 points.

| ID | Titre | Prio | Sprint | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPS-01 | Dockerfiles multi-étapes et configuration Nginx | MVP | 3 | 5 |
| OPS-02 | Environnements staging et production, HTTPS et domaine | MVP | 5 | 8 |
| OPS-03 | CDN, pare-feu applicatif et protection DDoS | MVP | 5 | 3 |
| OPS-04 | Sauvegardes automatiques chiffrées et test de restauration | MVP | 6 | 5 |
| OPS-05 | Supervision, alertes et suivi des erreurs | MVP | 6 | 5 |
| OPS-06 | Pipeline de déploiement avec migrations et retour arrière | MVP | 6 | 5 |
| OPS-07 | Gestion des secrets et variables de production | MVP | 5 | 3 |
| OPS-08 | Plan de réponse aux incidents et runbook | MVP | 6 | 3 |
| OPS-09 | Mise en production, lancement restreint puis ouverture publique | MVP | 7 | 5 |

| OPS-01 Dockerfiles multi-étapes et configuration Nginx |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : DevOps | Priorité : MVP | Sprint : 3 (S7–S8) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : DevOps |  | Dépendances : TEC-08, TEC-04 |  |
| Récit | En tant qu'exploitant, je veux des images légères et sûres. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Dockerfiles multi-étapes pour api, storefront et admin ; utilisateur non-root ; .dockerignore ☐ Nginx : reverse proxy, compression, en-têtes de sécurité, cache des ressources statiques ☐ Analyse des vulnérabilités des images intégrée à la CI ☐ Base de données et Redis non exposés publiquement dans la configuration de production |  |  |
| Tâches techniques | 1. Écrire les Dockerfiles 2. Configurer Nginx 3. Scanner les images |  |  |

| OPS-02 Environnements staging et production, HTTPS et domaine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : DevOps | Priorité : MVP | Sprint : 5 (S11–S12) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : DevOps |  | Dépendances : OPS-01, CNT-06 |  |
| Récit | En tant qu'exploitant, je veux des environnements séparés et sécurisés. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Serveur ou plateforme provisionné avec pare-feu, SSH par clé uniquement ☐ Domaine configuré avec HTTPS, HSTS, redirection HTTP vers HTTPS ☐ Staging avec données anonymisées et paiement en mode test ☐ Sous-domaine séparé pour l'administration (admin.), avec restriction d'accès supplémentaire envisagée |  |  |
| Tâches techniques | 1. Provisionner 2. Configurer DNS et certificats 3. Déployer le staging |  |  |

| OPS-03 CDN, pare-feu applicatif et protection DDoS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : DevOps | Priorité : MVP | Sprint : 5 (S11–S12) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : DevOps |  | Dépendances : OPS-02 |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux protéger le site contre les attaques courantes et accélérer l'affichage. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ CDN devant le site avec cache des images et ressources statiques ☐ Règles WAF et limitation de débit actives ☐ Origine du serveur accessible seulement via le CDN ☐ Mode « sous attaque » documenté |  |  |
| Tâches techniques | 1. Configurer le CDN 2. Règles de sécurité 3. Documentation |  |  |

| OPS-04 Sauvegardes automatiques chiffrées et test de restauration |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : DevOps | Priorité : MVP | Sprint : 6 (S13–S14) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : DevOps |  | Dépendances : OPS-02 |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux pouvoir retrouver mes données après un incident. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Sauvegarde quotidienne chiffrée, stockée hors du serveur principal ☐ Objectifs documentés : perte de données maximale 24 h, reprise en 4 h ☐ Une restauration complète est réalisée avec succès sur un environnement de test avant le lancement ☐ Procédure de restauration écrite et testée, rotation des sauvegardes définie |  |  |
| Tâches techniques | 1. Script de sauvegarde 2. Stockage externe 3. Test de restauration 4. Documentation |  |  |

| OPS-05 Supervision, alertes et suivi des erreurs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : DevOps | Priorité : MVP | Sprint : 6 (S13–S14) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : DevOps |  | Dépendances : OPS-02 |  |
| Récit | En tant qu'exploitant, je veux être alerté avant les clients. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Surveillance de disponibilité du site, de l'API et du paiement ☐ Suivi d'erreurs (front et back) avec identifiant de requête ☐ Alertes sur erreurs 5xx, échecs de paiement, espace disque, mémoire ☐ Tableau de bord de santé accessible à l'équipe |  |  |
| Tâches techniques | 1. Outils de supervision 2. Règles d'alerte 3. Test d'alerte réel |  |  |

| OPS-06 Pipeline de déploiement avec migrations et retour arrière |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : DevOps | Priorité : MVP | Sprint : 6 (S13–S14) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : DevOps |  | Dépendances : TEC-11, OPS-02 |  |
| Récit | En tant qu'exploitant, je veux déployer sans interruption et pouvoir revenir en arrière. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Déploiement automatique sur staging, manuel validé en production ☐ Migrations de base rétrocompatibles exécutées avant le démarrage de la nouvelle version ☐ Retour à la version précédente en moins de 10 minutes ☐ Versions taguées et journal des modifications |  |  |
| Tâches techniques | 1. Pipeline de déploiement 2. Procédure de retour arrière 3. Test à blanc |  |  |

| OPS-07 Gestion des secrets et variables de production |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Sécurité | Priorité : MVP | Sprint : 5 (S11–S12) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : DevOps |  | Dépendances : OPS-02 |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux qu'aucune clé ne soit exposée. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Secrets stockés dans un gestionnaire de secrets ou variables d'environnement protégées ☐ Aucun secret dans Git ; .env.example complet et commenté ☐ Clés distinctes pour développement, staging et production ☐ Rotation planifiée et procédure en cas de fuite |  |  |
| Tâches techniques | 1. Configurer le stockage 2. Documenter la rotation 3. Audit des secrets |  |  |

| OPS-08 Plan de réponse aux incidents et runbook |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : DevOps | Priorité : MVP | Sprint : 6 (S13–S14) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : DevOps + PO |  | Dépendances : OPS-05 |  |
| Récit | En tant qu'équipe, nous voulons savoir quoi faire quand quelque chose tombe. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Runbook couvrant : site inaccessible, survente, suspicion de piratage, paiement non reconnu, pic de trafic ☐ Contacts et rôles d'astreinte pendant les deux semaines de suivi renforcé ☐ Page de maintenance prête, modèle de message de communication aux clients ☐ Simulation d'un incident réalisée avant le lancement |  |  |
| Tâches techniques | 1. Rédiger le runbook 2. Préparer la page de maintenance 3. Exercice de simulation |  |  |

| OPS-09 Mise en production, lancement restreint puis ouverture publique |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : DevOps | Priorité : MVP | Sprint : 7 (S15–S16) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : DevOps + PO |  | Dépendances : QA-07, OPS-04, OPS-05, OPS-08, CNT-04, CNT-06 |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux ouvrir le site en toute sécurité, d'abord à un petit groupe puis au public. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Checklist de mise en production du document de roadmap entièrement cochée (feu vert signé) ☐ Lancement restreint de 3 à 5 jours (clients fidèles) sans erreur bloquante ☐ Ouverture publique puis première campagne Meta Ads ☐ Surveillance quotidienne pendant 2 semaines ; tout bug bloquant corrigé sous 24 h ☐ Compte rendu de lancement rédigé |  |  |
| Tâches techniques | 1. Exécuter la checklist 2. Déploiement en production 3. Suivi quotidien 4. Compte rendu |  |  |

# CNT : Contenu, formation, juridique et lancement

Photos, fiches produits, politiques, formation, conformité, plan de lancement.  8 tickets · 42 points.

| ID | Titre | Prio | Sprint | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNT-01 | Séance photo des produits | MVP | 1 | 8 |
| CNT-02 | Rédaction et saisie des fiches produits | MVP | 5 | 8 |
| CNT-03 | Politiques de livraison, d'échange et textes du site | MVP | 3 | 5 |
| CNT-04 | Formation du gérant et guide utilisateur | MVP | 6 | 5 |
| CNT-05 | Plan de lancement et campagne de pré-lancement | MVP | 6 | 5 |
| CNT-06 | Validation juridique et conformité | MVP | 4 | 5 |
| CNT-07 | Démarches d'accès au paiement Mobile Money | V2 | 3 | 3 |
| CNT-08 | Revue J+7 et J+14 et arbitrage du backlog V2 | MVP | 7 | 3 |

| CNT-01 Séance photo des produits |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Contenu | Priorité : MVP | Sprint : 1 (S3–S4) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : PO / photographe |  | Dépendances : — |  |
| Récit | En tant que client, je veux de belles photos nettes sous plusieurs angles pour choisir en confiance. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ 5 à 6 angles par modèle : face, profil, dessus, semelle, détail, porté ☐ Fond neutre et lumière identiques pour tous les produits ; ratio constant (4:5 ou 1:1) ☐ Les 30 à 50 produits les plus vendus sont prêts avant la fin de la phase de construction ☐ Fichiers nommés selon une convention (modele-couleur-angle) |  |  |
| Tâches techniques | 1. Acheter ou louer le matériel de base 2. Réaliser la séance 3. Trier et nommer 4. Livrer aux développeurs |  |  |

| CNT-02 Rédaction et saisie des fiches produits |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Contenu | Priorité : MVP | Sprint : 5 (S11–S12) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : PO / contenu |  | Dépendances : CNT-01, BO-04 |  |
| Récit | En tant que client, je veux des descriptions claires et complètes. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Pour chaque produit : nom, description, matière, semelle, entretien, catégorie, marque, couleurs, pointures, prix, stock initial exact ☐ Stock initial issu d'un inventaire physique vérifié ☐ Textes sans copie de contenus protégés par des droits ☐ Catalogue complet saisi ou importé avant la recette |  |  |
| Tâches techniques | 1. Modèle de fiche 2. Inventaire du stock 3. Saisie ou import CSV |  |  |

| CNT-03 Politiques de livraison, d'échange et textes du site |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Contenu | Priorité : MVP | Sprint : 3 (S7–S8) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : PO |  | Dépendances : — |  |
| Récit | En tant que client, je veux connaître clairement les règles de livraison et d'échange. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Zones, tarifs et délais de livraison réels définis ☐ Politique d'échange de pointure : délai, état de l'article, emballage, qui paie le transport ☐ Textes À propos, FAQ, accueil rédigés en français clair ☐ Texte relu par une personne extérieure à l'équipe |  |  |
| Tâches techniques | 1. Rédiger 2. Faire relire 3. Transmettre pour intégration |  |  |

| CNT-04 Formation du gérant et guide utilisateur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Contenu | Priorité : MVP | Sprint : 6 (S13–S14) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Dev + PO |  | Dépendances : BO-09, QA-07 |  |
| Récit | En tant que gérant, je veux savoir utiliser l'administration sans aide. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Sessions de formation pour chaque rôle (gérant, stock, commandes, livreur) ☐ Guide illustré en français : ajouter un produit, ajuster le stock, traiter une commande, livrer ☐ Chaque personne formée réalise l'exercice réel correspondant à son rôle ☐ Contact d'assistance défini pour les deux premières semaines |  |  |
| Tâches techniques | 1. Préparer le support 2. Animer les sessions 3. Recueillir les questions |  |  |

| CNT-05 Plan de lancement et campagne de pré-lancement |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Marketing | Priorité : MVP | Sprint : 6 (S13–S14) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : PO / marketing |  | Dépendances : CNT-01 |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux que le lancement attire immédiatement des acheteurs. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Annonce « le site arrive » sur la page Facebook et collecte de numéros WhatsApp pour accès prioritaire ☐ Offre de lancement définie (ex. livraison offerte) et configurée dans le système ☐ Visuels, textes et calendrier de publication prêts ☐ Campagne Meta Ads préparée avec audiences et budget de test ☐ Lancement restreint (clients fidèles) puis ouverture publique planifiés |  |  |
| Tâches techniques | 1. Calendrier éditorial 2. Création des visuels 3. Configuration des campagnes |  |  |

| CNT-06 Validation juridique et conformité |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Juridique | Priorité : MVP | Sprint : 4 (S9–S10) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : PO / conseil juridique |  | Dépendances : MKT-01 |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux être en règle avant d'ouvrir le site. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ CGV, politique de confidentialité, mentions légales relues par un professionnel compétent au Cameroun ☐ Durées de conservation et procédure d'effacement définies ☐ Obligations liées à l'activité en ligne vérifiées auprès des administrations compétentes ☐ Documents validés avant la mise en production |  |  |
| Tâches techniques | 1. Rédiger les projets 2. Consulter un professionnel 3. Intégrer les versions finales |  |  |

| CNT-07 Démarches d'accès au paiement Mobile Money |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Juridique | Priorité : V2 | Sprint : 3 (S7–S8) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : PO |  | Dépendances : — |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux que l'accès au paiement en ligne soit prêt quand le développement commencera. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Prestataires officiels comparés (frais, délais, documentation, bac à sable) ☐ Dossier complet déposé via les canaux officiels uniquement ☐ Accès bac à sable obtenu avant le début de PAY-03 ☐ Aucune clé communiquée à un tiers non autorisé |  |  |
| Tâches techniques | 1. Comparer 2. Constituer le dossier 3. Obtenir le bac à sable |  |  |

| CNT-08 Revue J+7 et J+14 et arbitrage du backlog V2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Marketing | Priorité : MVP | Sprint : 7 (S15–S16) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : PO + équipe |  | Dépendances : OPS-09 |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux décider de la suite à partir des chiffres réels. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Chiffres analysés : visites, conversion, abandon, livraisons réussies, incidents ☐ Retours clients regroupés et classés ☐ Backlog V2 repriorisé et validé ☐ Cibles de KPI recalibrées avec les valeurs réelles |  |  |
| Tâches techniques | 1. Extraire les indicateurs 2. Atelier de priorisation 3. Mettre à jour le backlog |  |  |

# EVO : Évolutions V2 / V3

PWA, recherche avancée, analyses, fidélité, étude d'application mobile.  5 tickets · 32 points.

| ID | Titre | Prio | Sprint | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVO-01 | Application web installable (PWA) | V2 | 10 | 5 |
| EVO-02 | Recherche avancée : suggestions et tolérance aux fautes | V3 | 12 | 8 |
| EVO-03 | Analyses avancées et exports | V3 | 13 | 8 |
| EVO-04 | Réassort suggéré et programme de fidélité | V3 | 13 | 8 |
| EVO-05 | Étude d'opportunité d'une application mobile native | V3 | 12 | 3 |

| EVO-01 Application web installable (PWA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : V2 | Sprint : 10 (S21–S22) | Estimation : 5 pts |
| Rôle : Frontend |  | Dépendances : QA-04 |  |
| Récit | En tant que client régulier, je veux installer le site sur mon écran d'accueil. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Manifest, icônes, service worker avec mise en cache de la coque applicative ☐ Page hors ligne personnalisée et invitation discrète à l'installation ☐ Aucun cache de données sensibles ou de pages de compte ☐ Critères d'installation validés par Lighthouse |  |  |
| Tâches techniques | 1. Service worker 2. Manifest 3. Tests |  |  |

| EVO-02 Recherche avancée : suggestions et tolérance aux fautes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : V3 | Sprint : 12 (S25–S26) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : Backend + Frontend |  | Dépendances : CAT-09 |  |
| Récit | En tant que client, je veux trouver mon produit même avec une faute de frappe. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Suggestions instantanées avec miniature, nom et prix ☐ Tolérance aux fautes et synonymes (ex. « basket » = « sneakers ») ☐ Recherches populaires et historique récent ☐ Temps de réponse < 200 ms ; évaluation d'un moteur dédié justifiée |  |  |
| Tâches techniques | 1. Évaluer index trigram ou moteur dédié 2. Implémenter 3. Tests |  |  |

| EVO-03 Analyses avancées et exports |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : V3 | Sprint : 13 (S27–S28) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : Backend + Frontend |  | Dépendances : BO-02 |  |
| Récit | En tant que gérant, je veux comprendre ce qui se vend et d'où viennent mes clients. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Top produits, pointures, catégories, origine du trafic (Facebook, WhatsApp, direct) ☐ Entonnoir de conversion (visite → panier → commande) ☐ Exports CSV et PDF ☐ Données agrégées, sans exposer d'informations personnelles inutiles |  |  |
| Tâches techniques | 1. Agrégats 2. Graphiques 3. Exports |  |  |

| EVO-04 Réassort suggéré et programme de fidélité |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Fonctionnalité | Priorité : V3 | Sprint : 13 (S27–S28) | Estimation : 8 pts |
| Rôle : Backend + Frontend |  | Dépendances : EVO-03, STK-03 |  |
| Récit | En tant que gérant, je veux savoir quoi recommander au fournisseur et récompenser mes clients fidèles. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Suggestions de réassort selon les ventes récentes et le stock restant ☐ Points de fidélité ou remises par seuil d'achats, règles configurables ☐ Consentement et transparence sur l'usage des données ☐ Rapport d'efficacité du programme |  |  |
| Tâches techniques | 1. Calculs 2. Règles 3. Écrans |  |  |

| EVO-05 Étude d'opportunité d'une application mobile native |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type : Étude | Priorité : V3 | Sprint : 12 (S25–S26) | Estimation : 3 pts |
| Rôle : PO + architecte |  | Dépendances : EVO-01 |  |
| Récit | En tant que propriétaire, je veux décider d'une application mobile sur la base de données réelles. |  |  |
| Critères d'acceptation | ☐ Analyse de l'usage (part mobile, clients récurrents, taux d'installation de la PWA) ☐ Comparaison PWA avancée, application hybride, application native avec coûts et délais ☐ Recommandation argumentée présentée au propriétaire ☐ Décision go / no-go consignée |  |  |
| Tâches techniques | 1. Collecter les données 2. Rédiger l'étude 3. Présenter |  |  |

# Annexe : gabarit de ticket, étiquettes et import CSV

## A.1 Gabarit pour créer de nouveaux tickets

| Champ | À renseigner |
| --- | --- |
| ID et titre | PREFIXE-NN : verbe d'action + objet (ex. « Ajouter le filtre par couleur ») |
| Type / Priorité / Sprint / Estimation | Selon les définitions de la section 1 |
| Rôle | Compétence principale |
| Dépendances | IDs des tickets préalables |
| Récit | En tant que [utilisateur], je veux [action] afin de [bénéfice]. |
| Critères d'acceptation | 4 à 8 points vérifiables, un seul comportement par ligne, chiffres précis quand c'est possible |
| Tâches techniques | 3 à 6 étapes dans l'ordre de réalisation |
| Sécurité / accessibilité | Rappeler les contrôles applicables (droits serveur, validation, clavier, contraste) |

## A.2 Étiquettes (labels) suggérées

| Famille | Étiquettes |
| --- | --- |
| Épopée | DSG, TEC, AUT, CAT, STK, CRT, ORD, PAY, SHP, ACC, BO, NTF, MKT, QA, OPS, CNT, EVO |
| Priorité | mvp, v2, v3 |
| Type | feature, tech, security, design, qa, devops, content, marketing, legal, study |
| Couche | frontend, backend, infra, design |
| État | blocked, needs-design, needs-content, needs-review |
| Risque | security-critical, payment, stock-integrity, performance |

## A.3 Importer les tickets (fichier CSV)

- Tickets_BRUNY_SHOPPING.csv (encodage UTF-8, séparateur virgule) contient : ID, Épopée, Titre, Type, Priorité, Sprint, Points, Rôle, Dépendances, Récit, Critères, Tâches.

- Dans Excel ou Google Sheets : ouvrez le fichier en choisissant l'encodage UTF-8 pour conserver les accents.

- Dans Jira, Trello, GitHub Projects ou Notion : utilisez la fonction d'import CSV et associez les colonnes (ID → clé ou nom, Récit → description, Critères → liste de contrôle).

- Vérifiez l'import sur 3 tickets avant de charger l'ensemble.

Conseil de pilotage Ne mettez dans un sprint que des tickets « prêts » (section 1.3) et ne fermez un ticket que si tous ses critères sont cochés. Si un agent IA développe un ticket, exigez la preuve : commandes exécutées, tests verts, captures d'écran de l'interface.